## 项目综合信息表
项目综合信息表 |  |  |  |  | 基本 信息 | [6 empty] | 进度 进度 进度 跟踪 跟踪 跟踪 | [17 empty] | 结项 管理 |  | 合同 跟踪 | [5 empty] | 成本 成本 跟踪 跟踪 | [16 empty] | 采购 跟踪
序号 | 项目WBS号 | 销售订单号 | 合同号 | 项目名称 | 办公地点 | 项目 类型 | 项目 类别 | 合同 性质 | 所属 产品线 | 售前 经理 | 项目 经理 | 项目 状态 | 项目人数 | 工期 (月) | 计划 启动会 完成日期 | 实际 启动会 完成日期 | 计划 编码开发 完成日期 | 实际 编码开发 完成日期 | 计划 第三方测试 完成日期 | 实际 第三方测试 完成日期 | 计划 实施入场 日期 | 实际 实施入场 日期 | 计划 上线试运行 完成日期 | 实际 上线试运行 完成日期 | 计划 验收 完成时间 | 实际 验收 完成时间 | 实际 进度 | 当前执行阶段简述 | 上期 进度 | 是否 验收 | 技术关闭 | 合同签订 时间 | 质保到期 时间 | 付款 方式 | 开票比例 | 回款比例 | 投运比例 | 计划收入 (万元) | 毛利率 | 计划 人工成本 (万元) | 计划 差旅费 (万元) | 计划 外包 服务费 (万元) | 计划 技术 分包费 （万元） | 计划 软硬件 费用 (万元) | 计划 其他 费用 (万元) | 预算 合计 （万元） | 实际发生 成本总计 （万元） | 实际 人工费 已入账 （万元） | 实际 服务费 入账 （万元） | 实际 材料费 入账 （万元） | 实际 制造费 入账 （万元） | 实际 其他 入账 （万元） | 实际 未入账 含税 （万元） | 预估 服务费 （万元） | 是否 采购 | 采购订单 | 采购 性质 | 采购 订单 数量 | 采购总额 （万元） | 卜芸备注 | 备注（协调事项、问题、困难等） 2020年5月 | 备注（协调事项、问题、困难等） 2020年7月
1 | B24623190061 |  |  | 2019年江苏电力营销2.0建设项目 | 江苏 | 非统推 | 研发 | 提前投入 | 营销2.0 | 陈沐林 | 钱峰 | 进行中 | 45 | 24 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | 2020-07-15 | 2020-10-30 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | / | / | 45% | 2020.7.7 设计开发衔接阶段 | 40% | / | / | [7 empty] | 27.9% | 34.3 | 14.77 | 311.28 | 0 | 8.6 | 28.61 | 397.56 | 305.05 | 25.71 | 104.86 | .00 | 1.97 | 17.85 | 96.91 | 57.76 | 否 | / | / | / | / | 2020.6.16：变更审批未完成
2 | B24623190070 | 500709641 | RZSJ141-19-11 | 电力营销业务-数据中台客户域试点建设设计开发实施 | 天津 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 客户域数据中台 | 张大朋 | 程飞飞 | 进行中 | 25 | 15 | 2019-09-01 | 2020-01-08 | 2020-05-20 | 2020-07-10 | 2020-08-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  |  |  | 50% | 否 | 否 | 2019-12-24 | 2020-12-23 | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:30.00%，其他款:10.00% | 100.00% | 30.00% | 80.00% | 1837.10 | 30% | 245.00 | 135.80 | 424.50 | 435.60 | 0 | 51.00 | 1291.90 | 383.23 | 114.40 | 128.15 | .00 | 8.67 | 30.03 | 69.44 | 32.54 | 否 | / | / | / | / |  |  | 1、项目全部外包人员实际于5月中旬才全部到位，项目自有人员投入仅为计划投入一半，因此导致项目延期。 2、因疫情原因，人员无法集中，系统集成开发工作缓慢，前后端协同开发工作推进缓慢，导致计划变更。 3、甲方单独为项目增加可研外工作量，预计增加工作量约30%，导致项目计划变更。 4、因数据规划等工作要求，甲方要求数据规划工作未完成前，暂停项目合规性流程工作。
3 | B24623170114 | 500569197 | RZSJ070-18-11 | 国网客服中心电力营销业务-95598管理子系统（智慧云（二期））-设计开发实施 | 天津 | 统推 | 研发 | 正式合同 | 智慧云 | 张大朋 | 张旭坤 | 进行中 | 1 | 24 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2019-09-01 | 2019-08-31 | 2019-10-01 | 2020-01-19 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-03-31 | 2020-02-25 | 2020-07-31 |  | 95% | 2020.7.7 试运行验收阶段，正在推进试运行验收 | 95% | 否 | 否 | 2018-04-19 | 2019-08-23 | 预付款:30.00%，到货款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 1514.03 | 25.33% | 474.72 | 292.34 | 296.23 | 110 | 60 | 80.70 | 1313.99 | 1263.06 | 481.03 | 396.01 | 51.52 | 66.04 | 268.46 | .00 | .00 | 是 | 4501021686 | 物资&服务 | 2 | 154.2145
4 | B24623180194 | 500669353 | RZSJ066-19-11 | 网上国网数据共享应用平台研发-总部、上海、杭州 | 北京 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 夏明贵 | 进行中 | 64 | 24 | 2018-01-10 | 2018-02-15 | 2018-11-18 | 2018-12-15 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2020-11-01 |  | 90% |  | 90% | 否 | 否 | 2019-07-22 | 0 | 预付款:30%，验收款:60%，评审合格10% | 30.00% | 29.52% | 90.00% | 1367.92 | 12.49% | 32.38 | 23.81 | 1062.61 | 136.00 | .00 | 14.16 | 1268.96 | 1505.61 | 32.38 | 1116.04 | .00 | 9.36 | 23.81 | 324.01 | .00 | 是 | 4501070437 | 服务 | 4 | 889.122
5 | B24623170115 | 500725363 | RZSJ022-20-11 | 国网客服中心电力营销业务-云上数据发布服务-技术开发 | 天津 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 其他 | 张大朋 | 夏心锋 | 进行中 | 1 | 12 | 2018-02-10 | 2019-08-15 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-07-15 |  | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 85% | 2020.7.7 项目已完成三方测试，正在准备上线试运行材料。 | 80% | 否 | 否 | 2020-04-08 | 2021-06-16 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 30.00% | 0.00% | 30.00% | 247.08 | 20.07% | 90.28 | 59.52 | 34.59 | 5.00 | 0 | 19.94 | 209.33 | 170.97 | 90.28 | 4.23 | .00 | 16.07 | 60.39 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / |  | 合同刚签订，正在准备成本计划，走公司内部流程。项目现场由1名外包人员兼职投入，开发工作基本完成。受疫情影响普华向甲方调整了整体计划，目前计划12月底完成项目验收。 | 合同完成签订，成本计划已完成编制，正在走公司内部流程。项目现场由1名外包人员兼职投入，开发工作基本完成。受疫情影响普华向甲方调整了整体计划，目前计划11月底完成项目验收。
6 | B24623190063 | 500726960 | RZSJ024-20-11 | 2019年网上国网数据共享应用平台总部开发实施 | 北京 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 夏明贵 | 进行中 | 17 | 18 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-11-15 | 2019-12-10 | / | / | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-12 | 2019-12-28 | 2020-06-30 |  | 80% |  | 80% | 否 | 否 | 2020-04-08 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 562.64 | 18.75% | 219.00 | 122.00 | 301.00 | .00 | .00 | .00 | 642.00 | 783.47 | 302.44 | 284.16 | .00 | 32.73 | 142.60 | 14.24 | 7.30 | 否 | / | / | / | / |  |  | 项目运营支撑工作（数据分析统计、链路优化、数据质量治理、指标统计、活动数据开发等）持续开展。
7 | B24623180219 | 500614628 | RZSJ216-18-11 | 西二线、西三线、涩宁兰管道及二级调控管道集中 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 卜芸 | 进行中 | 6 | 19 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | / | / | 2018-11-04 | 2018-11-04 | / | / | 2020-06-01 |  | 85% | 2020.7.7 用户要求实现组态功能后7月验收 | 80% | 否 | 否 | 2018-11-12 | 2020-01-25 | 货到验收合格后30%，安装调试合格、系统最终验收合格后60%，合同价款的10%作为质保金 | 100.00% | 30.00% | 38.36% | 496.37 | 27.99% | 21.10 | 16.20 | .00 | 195.00 | 145.60 | 1.00 | 378.90 | 322.85 | 20.52 | 150.00 | 111.58 | 2.23 | 8.86 | 19.61 | 10.04 | 是 | 4500967200 | 物资 | 3 | 129.4364
8 | B24623190022 | 500633867 | RZSJ-032-19-11 | 国网客服中心-营销数据社会化共享-设计开发实施 | 北京 | 非统推 | 研发 | 提前启动转正式 | 其他 | 张大朋 | 王玮 | 进行中 | 20 | 24 | 2019-03-01 | 2020-06-11 | 2020-08-31 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-01 |  | 2021-03-31 |  | 10% | 2020.7.7 需求分析阶段 | 0% | 否 | 否 | 2020-05-15 | 0 | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:30.00% | 30.00% | 30.00% | 0.00% | 1028.21 | 20.58% | 59.81 | 49.00 | 219.28 | 510.00 | .00 | 27.50 | 865.59 | 31.45 | 14.93 | .00 | .00 | 3.04 | 9.80 | .00 | 3.69 | 否 | / | / | / | /
9 | B24623180202 | 500593175 | RZSJ156-18-11 | 新疆2018年电力营销客户标签库建设项目 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 智能标签 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 1 | 12 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 |  | 2020-06-30 |  | 95% | 2020.7.7 计划7月验收 | 90% | 否 | 否 | 2018-07-30 | 2020-01-25 | 其他款:100.00% | 100.00% | 60.00% | 95.00% | 220.33 | 29.09% | 9.35 | 7.75 | .00 | 140.00 | .00 | 8.50 | 165.60 | 170.27 | 9.01 | 139.60 | .00 | 2.11 | 5.90 | 13.65 | .00 | 是 | 4500979680 | 服务 | 3 | 153.25 |  | 目前在要求埃森哲配合完成项目材料梳理移交工作，埃森哲缺乏现场人员支撑，让智能业务应用工作台项目人员现场支撑配合完成。 | 4月份验收计划是6月20日，目前，项目验收会议于6月12日召开，验收会议上对于可研工作量和验收决算报告提出整改意见。已配合客户进行材料整改，目前正在走验收流程，由于疫情导致工作延后，待客户完成验收签字流程后，能拿到项目验收报告。最验收时间调整为7月30日
10 | B14623190013 | 500709631 | RZSJ140-19-11 | 国网客服中心-2019年网上国网可靠性提升-软硬件采购 | 天津 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 张旭坤 | 进行中 | 1 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | / | / | / | / | 2020-02-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 |  | 45% | 2020.7.7 已完成到货验收，推进项目验收 | 40% | 否 | 否 | 2019-12-24 | 0 | 质保金:10.00%，其他款:90.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 183.05 | 19% | .00 | .00 | .00 | .00 | 155.22 | 1.00 | 156.22 | 154.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 154.50 | .00 | 是 | 0 | 物资 | 1 | 154.5
11 | B24623000000 |  |  | 客户标签库二期 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 预期合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 1 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | /
12 | B24623190050 | 500657206 | RZSJ053-19-11 | 新疆2019年企业智能决策分析工具部署项目 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 数据资产管理 | 赵康 | 袁广宇 | 已完成 | 1 | 8 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2020-06-25 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | / | / | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% |  | 80% | 是 | 否 | 2019-05-30 | 0 | 无 | 100.00% | 30.00% | 70.00% | 126.62 | 25.55% | 11.90 | 9.25 | 78.48 | .00 | .00 | .30 | 99.93 | 83.63 | 3.81 | 67.16 | .00 | .85 | .03 | 11.78 | .00 | 否 | / | / | / | / |  | 项目由新疆科技互联网部数据技术处移交至运监处，客户思路与前期有差异，目前沟通协调移动端安全接入方式，系统汇报展示工作。 | 4月份验收计划是7月15日，项目由之前新疆科技互联网部数据技术处移交至运监处负责，现有客户思路与前期有差异。针对于移动pad终端安全接入问题、系统web端和pad端功能展现问题提出优化要求。同时由于疫情导致工作延后，预计8月份完成验收。
13 | B24623190081 |  |  | 智能业务应用工作台 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 智能报表 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 2 | 12 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | / | / | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  | 2021-01-31 |  | 50% |  | 40% | 否 | 否 | [7 empty] | 25% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 57.00 | .00 | 47.70 | .00 | .00 | .00 | 9.30 | .00 | 否 | / | / | / | / |  | 项目2020年不再作为新疆公司重点工作任务，原有项目可能会搁置，项目费用缩减，正在配合信通公司完成新的可研编制，目前正在推进项目立项 | 项目2020年不再作为新疆公司重点工作任务，原有项目可能会搁置，项目费用缩减，正在配合信通公司完成新的可研编制，目前正在推进项目立项。
14 | B24623000000 |  |  | 西部管道数据分析 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 预期合同 | 其他 | 赵康 | 卜芸 | 未开始 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | /
15 | B24623170052 | 500655034 | RZSJ049-19-11 | 顶层设计-2018年全业务统一数据中心深化设计项目 | 北京 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 张大朋 | 卜芸 | 已完成 | 2 | 11 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | / | / | / | / | 2019-04-01 | 2019-04-01 | / | / | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 100% |  | 100% | 是 | 否 | 2019-04-08 | 0 | 预付款:30%，甲方验收合格30%，乙方交付甲方或评审机构验收合格40% | 10.55% | 10.55% | 100.00% | 89.62 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 28.80 | 10.05 | .00 | .08 | 4.04 | 14.64 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 普华总包项目，用户已对普华完成验收
16 | B24623190079 | 500683919 | RZSJ075-19-11 | 国网新疆电力有限公司线损监控辅助分析实施 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 5 | 8 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | / | / | 2020-07-15 |  | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-01 |  | 60% |  | 40% | 否 | 否 | 2019-09-03 | 2020-12-15 | 预付款:30.00%，到货款:60.00%，质保金:10.00% | 100.00% | 30.00% | 100.00% | 86.88 | 16.44% | .85 | .00 | 76.00 | .00 | .10 | .00 | 76.95 | 72.32 | 5.09 | 46.40 | .00 | .35 | .00 | 16.00 | 4.48 | 否 | / | / | / | /
17 | B24623000000 |  |  | 泛在电力物联网的边缘数据存储关键技术研究 | 新疆 | 科技 | 实施 | 预期合同 | 其他 | 赵康 | 卜芸 | 未开始 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | /
18 | B24623170053 |  |  | 甘肃全业务数据中心调度用采数据接入 | 甘肃 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 其他 | 孟小凡 | 张旭坤 | 终止 | 1 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | /
19 | B24623000000 |  |  | 设备状态大数据分析 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 预期合同 | 其他 | 赵康 | 卜芸 | 未开始 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | /
20 | B24623190024 |  |  | 北京网上国网数据共享应用平台 | 北京 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 夏明贵 | 待结转 | 2 | 9 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | / | / | / | / | 2019-03-04 | 2019-04-13 | 2020-01-10 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | / | 90% |  | 90% | [9 empty] | 18.48% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 45.86 | 27.93 | .00 | .00 | 3.84 | 14.10 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 待新签合同回来后与190025/190063合并
21 | B24623190025 |  |  | 湖南网上国网数据共享应用平台 | 湖南 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 网上国网数据共享 | 陈小夫 | 夏明贵 | 待结转 | 2 | 9 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | / | / | / | / | 2019-03-20 | 2019-04-10 | 2020-01-31 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 100% |  | 90% | [9 empty] | 23.28% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 26.82 | 16.02 | .00 | .00 | 3.16 | 7.65 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 待新签合同回来后与190024/190063合并
22 | B24623000000 |  |  | 营销客户缴费风险分析 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 预期合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 0 | 6 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-03-01 |  | / | / | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 | / | 2020-12-01 | / | 0% | / | 0% | / | / | [23 empty] | 否 | / | / | / | / |  | 支撑厂商配合我们完成和客户的交流和需求的调研，完成了方案的编制，项目转签工作信通公司正在走流程。支撑厂商希望尽快确定商务合作方式，以便安排人员现场投入
23 | B24623190128 | 500701891 | RZSJ116-19-11 | 新疆2019年网络架构优化服务 | 新疆 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 进行中 | 1 | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | / | / | / | / | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-03-01 |  | 2020-07-31 |  | 65% |  | 60% | 否 | 否 | 2019-11-29 | 0 | 其他款:100.00% | 100.00% | 60.00% | 0.00% | 33.02 |  | .00 | .00 | 24.50 | .00 | .00 | .00 | 24.50 | 24.40 | .00 | 24.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / |  |  | 此合同是智能业务应用工作台项目签回的第一部分合同，客户要求和智能业务应用工作台项目一起进行项目上线和验收。
24 | B24623190120 | 500701509 | RZSJ106-19-11 | RZSJ106-19-11南瑞集团2019年教育培训系统运行维护和技术支持 | 南瑞 | 非统推 | 运维 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 已完成 | 1 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 100% |  | 100% | 是 | 否 | 2019-01-08 | 0 | 投运款:100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 28.28 | 43% | 0 | 1.00 | 16.00 | .00 | 0 | .00 | 17.00 | 3.66 | .00 | 3.66 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 无需验收
25 | B24623200006 | 500712819 | RZSJ004-19-11 | RZSJ004-20-11国网客服中心2020年95598智慧云平台 | 天津 | 非统推 | 运维 | 正式合同 | 智慧云 | 张大朋 | 张旭坤 | 进行中 | 11 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-12-31 |  | 45% | 2020.7.7 项目运维 | 40% | 否 | 否 | 2019-12-19 | 0 | 投运款:60.00%，其他款:40.00% | 11.20% | 11.20% | 50.00% | 270.34 | 25.32% | .00 | .00 | 208.00 | 0 | 0 | .50 | 208.50 | 25.09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 17.46 | 7.63 | 否 | / | / | / | / | 按月结算，季度付款
26 | B24623190021 | 500696039 | RZSJ083-19-11 | RZSJ083-19-11南瑞2019客户服务信息支撑平台运维 | 南瑞 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 已完成 | 18 | 12 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% |  | 100% |  |  | 2019-10-29 | 0 | 预付款:50.00%，到货款:30.00%，投运款:20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 363.21 | 22.18% | 33.39 | .00 | 303.88 | .00 | .00 | .00 | 337.27 | 336.55 | 14.30 | 317.21 | .00 | 4.68 | .00 | .35 | .00 | 否 | / | / | / | / | 人力项目，无需验收
27 | B24623180200 | 500598768 | RZSJ197-18-LS | RZSJ197-18-11平高集团开关故障运程应急处置合同 | 湖南 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 卜芸 | 已完成 | 2 | 14 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | / | / | / | / | 2018-09-27 | 2018-09-27 | / | / | 2020-06-30 | 2020-06-28 | 100% |  | 90% | 是 | 否 | 2018-09-27 | 2019-10-24 | 根据甲方收款比例，付款乙方 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 332.59 | 15.87% | 6.83 | 6.25 | .00 | 30.00 | .00 | .50 | 43.58 | 246.07 | 1.84 | 22.80 | 215.14 | .19 | .40 | 5.70 | .00 | 是 | 4500937581 | 物资&服务 | 5 | 278.06
28 | B24623190037 | 500639507 | RZSJ034-19-11 | RZSJ034-19-11电力电子化特征电网控制系统-光纤跳线设备 | 集团 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 已完成 | 1 | 12 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | / | / | / | / | 2019-02-19 | 2019-02-19 | / | / | 2019-12-31 | 2019-02-28 | 100% |  | 100% | 是 | 是 | 2019-02-19 | 2021-09-15 | 验收款95%，质保金5% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 40.48 | 17.71% | .85 | .00 | .00 | .00 | 35.25 | .15 | 36.25 | [8 empty] | 是 | 4501101982 | 物资 | 3 | 56.6456
29 | B24623190036 | 500639568 | RZSJ022-19-11 | RZSJ022-19-11电力电子化特征电网控制系统-配接设备 | 集团 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 赵康 | 袁广宇 | 已完成 | 1 | 12 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | / | / | / | / | 2019-02-19 | 2019-02-19 | / | / | 2019-12-31 | 2019-02-28 | 100% |  | 100% | 是 | 是 | 2019-02-19 | 2021-09-15 | 验收款95%，质保金5% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 38.75 | 17.62% | .85 | .00 | .00 | .00 | 33.74 | .15 | 34.74 | [8 empty] | 是 | 4501101982 | 物资 | 1 | 32.078
30 | B24623190048 | 500657019 | RZSJ033-19-11 | RZSJ033-19-11江苏2019年集团流程管理平台运维服务 | 南瑞 | 非统推 | 运维 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 已完成 | 2 | 12 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-03-27 | 2020-05-01 | 100% |  | 100% | 是 | 否 | 2019-04-25 | 0 | 预付款:50.00%，到货款:30.00%，投运款:20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.04 | 28.86% | 49.80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 49.80 | 71.53 | 66.33 | .00 | .00 | 5.20 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
31 | B24623190031 | 500708919 | RZSJ138-19-11 | RZSJ138-19-11上海网上国网数据共享应用平台 | 上海 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 网上国网数据共享 | 郝士军 | 夏明贵 | 已完成 | 1 | 16 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | / | / | / | / | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2020-05-01 | 2019-12-28 | 2020-07-31 | 2020-05-26 | 100% |  | 100% | 是 | 否 | 2019-12-19 | 2020-12-23 | 预付款:30.00%，投运款:65.00%，质保金:5.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% | 102.83 | 39.17% | 42.00 | 20.30 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 66.30 | 65.73 | 40.54 | .00 | .00 | 7.20 | 17.99 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 只差回款
32 | B24623190075 | 500719417 | RZSJ017-20-11 | 天津“网上国网”数据共享应用平台实施 | 天津 | 非统推 | 实施 | 提前投入转正式 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 夏明贵 | 进行中 | 5 | 10 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | / | / | 2020-11-10 |  | 2020-10-15 |  | 2021-02-20 |  | 2021-03-20 |  | 2% |  | 0% | 否 | 否 | 2020-01-21 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:5.00%，其他款:65.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 136.19 | 35.81% | 21.60 | 11.76 | .00 | 52.00 | .00 | 7.30 | 92.66 | .25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .25 | 否 | / | / | / | / |  |  | 网上国网相关项目，目前实施人员已入场开展前期对接工作，实施内容中涉及数据治理和数据服务，目前公司没有产品支撑，原供应商成都四方伟业报价150万。
33 | B24623190131 |  |  | 南瑞集团语义分类软件研发 | 集团 | 补费用 | 服务 | 提前投入 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 结转 | 1 | 4 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | / | / | / | / | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | / | / | / |  | / | / | / | [7 empty] | 31.67% | 5.50 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 11.10 | .00 | 11.10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 集团用于补20万费用，合并入B24623200046统一计算成本
34 | B24623200021 | 500719054 | RZSJ014-20-11 | 2019年“网上国网”服务提升工程（基于征信数据的客户信用评价与风控管理体系项目）管理系统实施 | 北京 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 其他 | 张大朋 | 王玮 | 进行中 | 11 | 10 | 2020-03-01 | 2020-03-19 | / | / | / | / | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 |  | 50% |  | 40% | 否 | 否 | 2020-01-20 | 2021-06-15 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 145.02 | 25.19% | .00 | 0 | .00 | 115.00 | 0 | 0 | 115.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 需提供30%项目进度说明 |  | 计划启动日期与项目立项审批表保持一致，为2020年3月1日。
35 | B24623200022 | 500719055 | RZSJ015-20-11 | 2019年“网上国网”服务提升工程（基于征信数据的客户信用评价与风控管理体系项目）管理系统设计开发 | 北京 | 非统推 | 研发 | 正式合同 | 其他 | 张大朋 | 王玮 | 进行中 | 11 | 10 | 2020-03-01 | 2020-03-19 | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2020-07-31 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 |  | 50% |  | 40% | 否 | 否 | 2020-01-20 | 2021-06-15 | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 216.98 | 30.24% | 10.44 | .00 | .00 | 150.00 | .00 | .00 | 160.44 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 需提供30%项目进度说明
36 | B24623200026 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-北京2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 北京 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 张大朋 | 张旭坤 | 未开始 | 2 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | / | / | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 7.35% | 0 | 0 | 28.80 | .00 | .00 | .50 | 29.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
37 | B24623200027 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-天津2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 天津 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 张大朋 | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.89% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
38 | B24623200028 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-河北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 河北 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 张大朋 | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.89% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
39 | B24623200029 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-冀北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 冀北 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 张大朋 | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
40 | B24623200030 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-山西2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 山西 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
41 | B24623200031 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-山东2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 山东 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 37.32% | 2.81 | 1.58 | 18.00 | .00 | .00 | .50 | 22.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
42 | B24623200032 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-上海2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 上海 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 37.32% | 2.81 | 1.58 | 18.00 | .00 | .00 | .50 | 22.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
43 | B24623200033 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-江苏2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 江苏 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 陈沐林 | 张旭坤 | 未开始 | 2 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 7.16% | 0 | 0 | 28.80 | .00 | .00 | .50 | 29.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
44 | B24623200034 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-浙江2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 浙江 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 | 李鹏 | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
45 | B24623200035 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-安徽2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 安徽 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
46 | B24623200036 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-福建2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 福建 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
47 | B24623200037 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-湖北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 湖北 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 32.75% | 2.81 | 1.58 | 19.80 | .00 | .00 | .50 | 24.70 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
48 | B24623200038 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-湖南2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施 | 湖南 | 统推 | 实施 | 正式合同 | 营配调贯通 |  | 张旭坤 | 未开始 | 1 | 12 | 2020-05-01 |  | / | / | / | / | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 0% | 2020.7.7 人员未进场 | 0% | 否 | 否 | 2020-03-31 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 483.44 | 48.48% | 0 | 0 | 18.00 | .00 | .00 | .50 | 18.50 | 30.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 20.04 | 10.01 | 否 | / | / | / | /
49 | B24623200041 |  |  | 集团2020年运监中心人力外包 | 集团 | 非统推 | 运维 | 提前投入 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 进行中 | 18 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-12-31 |  | 50% |  | 35% | / | / | [7 empty] | 14% | 56.00 | 0 | 339.14 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 172.87 | 8.53 | 56.09 | .00 | 1.11 | .00 | 68.24 | 38.90 | 否 | / | / | / | /
50 | B24623190064 |  |  | 2019年网上国网数据共享应用平台省侧实施 | 北京 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 网上国网数据共享 | 张大朋 | 夏明贵 | 待结转 | 28 | 12 | 2019-03-15 | 2019-04-20 | / | / | / | / | 2019-04-25 | 2019-05-10 | 2019-11-28 | 2019-12-24 | 2020-03-14 | 2020-04-15 | 100% |  | 100% | [9 empty] | 0% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 81.65 | .00 | 79.41 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.24 | 否 | / | / | / | / | 待新签合同回来后与190024/190025合并
51 | B24623180107 |  |  | 网上国网数据共享应用平台实施-总部、上海、浙江 | 北京 | 非统推 | 实施 | 提前投入 | 网上国网数据共享 | 唐为东 | 夏明贵 | 结转 | 28 | 12 | 2019-02-10 | 2019-03-01 | / | / | / | / | 2019-02-10 | 2019-02-15 | 2019-11-10 | 2019-12-28 | 2020-03-10 |  | 100% |  | 100% | / | 否 | [7 empty] | 0% | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 177.67 | 48.62 | 87.00 | .00 | 5.00 | 37.06 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | / | 网上国网项目，已经结束，成本挂其他项目上，本项目关闭
52 | B24623180216 |  |  | 国网公司全业务统一数据中心全域数据模型集中设计工作提前投入 | 北京 | 非统推 | 研发 | 提前投入 | 其他 | 张大朋 | 钱峰 | 已完成 | 7 | 9 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-01-01 |  | 100% |  | 100% | / | / | [7 empty] | / | 58.44 | 0 | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | .00 | 8.92 | .00 | .00 | 3.95 | .00 | .00 | 否 | / | / | / | /
53 | B24623200046 |  |  | 基于知识图谱的科技咨询专家智能优选技术研究开发 | 南京 | 非统推 | 研发 | 提前投入 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 进行中 | 2 | 12 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-03-31 |  | 30% |  | 10% | / | / | [7 empty] | 15% | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 4.46 | .00 | .31 | .00 | .00 | .00 | 1.39 | 2.76 | 否 | / | / | / | /
54 | B24623200077 | 500734607 | RZSJ031-20-11 | 2019年公司运营数据资产管理（总部）基于行业电力消费数据集的大数据应用实施 | 北京 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 数据资产管理 | 张大朋 | 王玮 | 进行中 | 3 | 8 | 2020/4/31 |  | / | / | / | / | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 |  | 0% |  | 0% | 否 | 否 | 2020-05-06 | 0 | 预付款:40.00%，质保金:10.00%，其他款:50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.66 | 30.3% | 25.20 | 14.43 | 34.20 | .00 | .00 | 4.00 | 77.83 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00
55 | B24623200078 | 500736312 | RZSJ033-20-11 | 教育培训系统运行维护和技术支持服务 | 南京 | 非统推 | 运维 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 进行中 | 1 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-12-31 |  |  |  |  | 否 | 否 | 0 | 0 | 投运款:100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.13 | 48% | .00 | .00 | 15.00 | .00 | .00 | .00 | 15.00
56 | B24623200091 | 500744290 | RZSJ045-20-11 | 企业知识产权一体化管理平台 | 南京 | 非统推 | 实施 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 进行中 | 1 | 12 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | / | / | / | / | / | / | 2020-12-31 |  |  |  |  | 否 | 否 | 2020-06-09 | 0 | 投运款:100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.87 | 38% | 12.32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12.32
57 | B24623200092 | 500744295 | RZSJ046-20-11 | 2020年国网公司营销数据服务领域技术服务 | 北京 | 非统推 | 服务 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 张弦 | 进行中 | 2 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-12-31 |  | 50% |  | 40% | 否 | 否 | 2020-06-08 | 0 | 投运款:100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.04 | 0.48% | 46.20 | 27.84 | .00 | .00 | .00 | .90 | 74.94 | [13 empty] | 本项目只用于挂费用，无需实际产生成本。截止到10月底必须完成经费95%以上。
58 | B24623200093 | 500744302 | RZSJ047-20-11 | 南瑞集团-科技立项评审辅助决策系统（一期）-设计开发实施 | 南京 | 非统推 | 研实 | 正式合同 | 其他 | 杨昭洁 | 唐双红 | 进行中 | 3 | 8 | 2020-04-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 暂不需 | 2020-04-01 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 否 | 否 | 2020-06-24 | 0 | 预付款:50.00%，投运款:30.00%，质保金:20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.19 | 17% | .00 | .00 | 71.00 | .00 | .00 | .00 | 71.00
59 | B24623200097 | 500746454 | RZSJ050-20-11 | 客服营配贯通数据中台建设设计开发实施模块提升 | 天津 | 非统推 | 研实 | 正式合同 | 营配调贯通 | 张大朋 | 张旭坤 | 进行中 | [17 empty] | 否 | 否 | 2020-06-22 | 0 | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 188.60
Formulas:
合同 跟踪 = VLOOKUP([项目WBS号],INDIRECT("项目执行表!A:K"),10,0)
质保到期 时间 = VLOOKUP([项目WBS号],INDIRECT("项目执行表!A:K"),11,0)
Note on T14: 卜芸: 新疆电科院测试
Note on T18: 卜芸: 电科院测试
Note on E35: 卜芸: 合并入B24623200046
Note on E55: 卜芸: 38万的合同额包含B24623190131的20万元，本项目合同额只有18万元，B24623190131计划作废，产生的成本移至本项目

## 项目进度跟踪表
项目进度跟踪表（进度偏差）
序号 | 项目WBS号 | 项目名称 | 合同类型 | 项目经理 | 计划验收日期 | 2020年
[6 empty] | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[6 empty] | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际
1 | B24623190061 | 2019年江苏电力营销2.0建设项目 | 提前投入 | 钱峰
2 | B24623190070 | 电力营销业务-数据中台客户域试点建设设计开发实施 | 正式合同 | 程飞飞 | 2019-11-01
3 | B24623170114 | 国网客服中心电力营销业务-95598管理子系统（智慧云（二期））-设计开发实施 | 正式合同 | 张旭坤 | 2019-12-01 | 95% | 95% | 95% |  | 100%
4 | B24623180194 | 网上国网数据共享应用平台研发-总部、上海、杭州 | 正式合同 | 夏明贵 | 2020-11-01 | 90% | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
5 | B24623170115 | 国网客服中心电力营销业务-云上数据发布服务-技术开发 | 提前投入 | 夏心锋
6 | B24623190063 | 2019年网上国网数据共享应用平台总部开发实施 | 提前投入 | 夏明贵
7 | B24623180219 | RZSJ216-18-LS西二线、西三线、涩宁兰管道及二级调控管道集中 | 正式合同 | 卜芸 | 2020-09-01 | 90% | 75% | 85% |  | 85% |  | 90% |  | 95% |  | 95% |  | 100%
8 | B24623190022 | RZSJ032-19-LS国网客服中心-营销数据社会化共享-设计开发实施 | 提前启动 | 王玮 | 2021-03-01 | 0% | 0% | 5% |  | 15% | 0% | 25% | 10% | 35% |  | 50% |  | 60%
9 | B24623180202 | RZSJ156-18-11新疆2018年电力营销客户标签库建设项目 | 正式合同 | 袁广宇 | 2020-06-01 | 90% | 90% | 95% |  | 95% |  | 100%
10 | B14623190013 | RZSJ140-19-11国网客服中心-2019年网上国网可靠性提升-软硬件采购 | 正式合同 | 张旭坤 | 2020-12-01
11 |  | 客户标签库二期 | 预期合同 | 袁广宇
12 | B24623190050 | RZSJ053-19-11新疆2019年企业智能决策分析工具部署项目 | 正式合同 | 袁广宇 | 2020-08-01 | 80% | 80% | 85% |  | 85% |  | 90% |  | 95% |  | 100%
13 | B24623190081 | 智能业务应用工作台 | 提前投入 | 袁广宇
14 |  | 西部管道数据分析 | 预期合同 | 卜芸
15 | B24623170052 | RZSJ049-19-11顶层设计-2018年全业务统一数据中心深化设计项目 | 正式合同 | 卜芸 | 2020-03-01 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
16 | B24623190079 | RZSJ075-19-11国网新疆电力有限公司线损监控辅助分析实施 | 正式合同 | 袁广宇
17 |  | 泛在电力物联网的边缘数据存储关键技术研究 | 预期合同 | 卜芸
18 | B24623170053 | 甘肃全业务数据中心调度用采数据接入 | 提前投入 | 张旭坤
19 |  | 设备状态大数据分析 | 预期合同 | 卜芸
20 | B24623190024 | 北京网上国网数据共享应用平台 | 提前投入 | 夏明贵
21 | B24623190025 | 湖南网上国网数据共享应用平台 | 提前投入 | 夏明贵
22 |  | 营销客户缴费风险分析 | 预期合同 | 袁广宇
23 | B24623190128 | RZSJ116-19-11新疆2019年网络架构优化服务 | 正式合同 | 袁广宇 | 2020-07-01 | 60% | 60% | 70% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  | 100%
24 | B24623190120 | RZSJ106-19-11南瑞集团2019年教育培训系统运行维护和技术支持 | 正式合同 | 唐双红
25 | B24623200021 | RZSJ014-20-112019年“网上国网”服务提升工程（基于征信数据的客户信用评价与风控管理体系项目）管理系统实施 | 正式合同 | 王玮 | 2020-12-01 | [5 empty] | 40% |  | 50% | [10 empty] | 100%
26 | B24623200006 | RZSJ004-20-11国网客服中心2020年95598智慧云平台 | 正式合同 | 张旭坤
27 | B24623190021 | RZSJ083-19-11南瑞2019客户服务信息支撑平台运维 | 正式合同 | 唐双红
28 | B24623180200 | RZSJ197-18-11平高集团开关故障运程应急处置合同 | 正式合同 | 卜芸
29 | B24623190037 | RZSJ034-19-11电力电子化特征电网控制系统-光纤跳线设备 | 正式合同 | 袁广宇
30 | B24623190036 | RZSJ022-19-11电力电子化特征电网控制系统-配接设备 | 正式合同 | 袁广宇
31 | B24623190048 | RZSJ033-19-11江苏2019年集团流程管理平台运维服务 | 正式合同 | 唐双红
32 | B24623190031 | RZSJ138-19-11上海网上国网数据共享应用平台 | 正式合同 | 夏明贵 | 2020-06-01
33 | B24623190075 | 天津“网上国网”数据共享应用平台实施 | 提前投入 | 夏明贵
34 | B24623190131 | 南瑞集团语义分类软件研发 | 提前投入 | 唐双红
35 | B24623200022 | 国网商用大数据有限公司2019年“网上国网”服务提升工程（基于征信数据的客户信用评价与风控管理体系项目）管理系统设计开发实施 | 正式合同 | 王玮 | 2020-12-01 | [5 empty] | 40% |  | 50% | [10 empty] | 100%
36 | B24623200026 | RZSJ020-20-11电力营销业务-北京2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
37 | B24623200027 | RZSJ020-20-11电力营销业务-天津2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
38 | B24623200028 | RZSJ020-20-11电力营销业务-河北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
39 | B24623200029 | RZSJ020-20-11电力营销业务-冀北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
40 | B24623200030 | RZSJ020-20-11电力营销业务-山西2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
41 | B24623200031 | RZSJ020-20-11电力营销业务-山东2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
42 | B24623200032 | RZSJ020-20-11电力营销业务-上海2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
43 | B24623200033 | RZSJ020-20-11电力营销业务-江苏2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
44 | B24623200034 | RZSJ020-20-11电力营销业务-浙江2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
45 | B24623200035 | RZSJ020-20-11电力营销业务-安徽2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
| B24623200036 | RZSJ020-20-11电力营销业务-福建2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
| B24623200037 | RZSJ020-20-11电力营销业务-湖北2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
| B24623200038 | RZSJ020-20-11电力营销业务-湖南2019年营配贯通优化提升（营配贯通优化）实施
| B24623200041 | 集团2020年运监中心人力外包
| B24623190064 | “网上国网”服务后台设计开发及实施项目（原2019年网上国网数据共享应用平台总部开发实施）
| B24623180107 | 网上国网数据共享应用平台实施-总部、上海、浙江
| B24623180216 | 国网公司全业务统一数据中心全域数据模型集中设计工作提前投入
Note on C19: 卜芸: 原项目名称：采集量测数据模型设计项目
Note on B29: 卜芸: 同B24623200022是一个项目
Note on B39: 卜芸: 同B24623200021是一个项目

## 采购清单
WBS号 | 采购订单 | 合同名称 | 供应商名称 | 合同类型 | 付款条件 | 付款率 | 合同总额 | 项目回款比例 | 已收票 | 背靠背可付金额 | 实际已付款 | 未付款 | 背靠背欠款金额 | 确认成本金额 | 入成本比例 | 未入成本金额
B24623180200 | 4500937581 | 浪潮服务器采购 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 项目物资 | 验收后100% | 1 | 72000 | 0.5 | 72000 | 36000 | 72000 | 0 | -36000 | 72000 | 1 | 0
B24623180200 | 4500938038 | 平高集团开关故障远程应急处置调度指挥中心建设合同 | 南京上古网络科技有限公司 | 项目物资 | 3:4:2:1 | 0.9 | 842450 | 0.5 | 842450 | 421225 | 758205 | 84245 | -336980 | 842450 | 1 | 0
B24623180200 | 4500938071 | 平高集团开关故障远程应急处置调度指挥中心建设合同 | 南京上古网络科技有限公司 | 项目物资 |  | 0.90001 | 1281150 | 0.5 | 1281150 | 640575 | 1153050 | 128100 | -512475 | 1281150 | 1 | 0
B24623180200 | 4500963374 | 平高集团开关故障远程应急处置调度指挥中心建设合同 | 美林数据技术股份有限公司 | 项目物资 | 到货后支付100% | 1 | 300000 | 0.5 | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | -150000 | 300000 | 1 | 0
B24623180202 | 4500979680 | 新疆客户标签库项目开发及实施服务合同 | 国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 项目服务 | 背靠背3:6:1 | 0.3 | 1365000 | 0.3 | 409500 | 409500 | 409500 | 955500 | 0 | 1228500 | 0.9 | 136500
B24623180219 | 4500967200 | 宏杉存储采购合同 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 项目物资 | 验收后100% | 1 | 189900 | 0.3 | 189900 | 56970 | 189900 | 0 | -132930 | 189900 | 1 | 0
B24623180219 | 4500984249 | 计算机硬件采购合同-思瀚 | 南京思瀚网络技术有限公司 | 项目物资 | 验收后100% | 1 | 922800 | 0.3 | 922800 | 276840 | 922800 | 0 | -645960 | 922800 | 1 | 0
B24623180200 | 4501001172 | 平高集团开关故障远程应急处置调度指挥中心建设合同 | 南京上古网络科技有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0.3 | 285000 | 0.5 | 85500 | 142500 | 85500 | 199500 | 57000 | 228000 | 0.8 | 57000
B24623180219 | 4500995262 | Vmware软件采购合同 | 江苏乾元通信息科技有限公司 | 项目物资 | 货到验收付款 | 1 | 181664 | 0.3 | 181664 | 54499.2 | 181664 | 0 | -127164.8 | 181664 | 1 | 0
B24623180202 | 4501026803 | 新疆标签库项目第三方测试采购 | 中国电力科学研究院 | 项目服务 | 获取报告前付全款 | 1 | 147500 | 0.3 | 147500 | 44250 | 147500 | 0 | -103250 | 147500 | 1 | 0
B24623170114 | 4501021686 | 数据仓库管理软件3套180TB | 中国和平公司 | 项目物资 | 背靠背 | 0.3 | 582144.83 | 0.3 | 582144.83 | 174643.449 | 174643.449 | 407501.381 | 0 | 582144.83 | 1 | 0
B24623180194 | 4501070437 | 网上国网数据共享应用平台研发项目技术服务合同（1） | 南京揽智信息科技有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0.3 | 3573400 | 0.2952 | 1072020 | 1054867.68 | 1072020 | 2501380 | -17152.32 | 3573400 | 1 | 0
B24623180194 | 4501070439 | 网上国网数据共享应用平台研发项目技术服务合同（2） | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0.3 | 1998820 | 0.2952 | 599646 | 590051.664 | 599646 | 1399174 | -9594.336 | 1998820 | 1 | 0
B24623180194 | 4501081615 | 网上国网数据共享应用平台研发项目包3采购 | 上海杰航软件发开有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0.3 | 1989000 | 0.2952 | 596700 | 587152.8 | 596700 | 1392300 | -9547.2 | 1193400 | 0.6 | 795600
B24623180202 | 4501107623 | 代码安全测试 | 中国电力科学研究院有限公司 | 项目服务 | 获取报告前付全款 | 1 | 20000 | 0.3 | 20000 | 6000 | 20000 | 0 | -14000 | 20000 | 1 | 0
B24623190036 | 4501101982 | 计算机网络系统采购项目 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 项目物资 | 背靠背 | 0.95 | 320780 | 0.97 | 320780 | 311156.6006 | 304741 | 16039 | 6415.6006 | 320780 | 1 | 0
B24623190037 | 4501101982 | 计算机网络系统采购项目 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 项目物资 | 背靠背 |  | 244620 | 0.97 | 244620 | 237281.4002 | 232389 | 12231 | 4892.4002 | 244620 | 1 | 0
B24623190037 | 4501098142 | 计算机网络系统采购项目 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 项目物资 | 背靠背 | 0.95 | 77216 | 0.97 | 77216 | 74899.5201 | 73355.2 | 3860.8 | 1544.3201 | 77216 | 1 | 0
B24623190037 | 4501101982 | 计算机网络系统采购项目 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 项目物资 | 背靠背 | 0.95 | 244620 | 0.97 | 244620 | 237281.4002 | 232389 | 12231 | 4892.4002 | 244620 | 1 | 0
B24623170114 | 4501208160 | 95598智慧云平台扩容 | 北京易捷思达科技发展有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0 | 960000 | 0.3 | 0 | 288000 | 0 | 960000 | 288000 | 960000 | 1 | 0
B24623180194 | 4501169452 | 网上国网项目服务后台业务监测 | 东软集团股份有限公司 | 项目服务 | 背靠背 | 0.3 | 1330000 | 0.2952 | 399000 | 392616 | 399000 | 931000 | -6384 | 0 | 0 | 1330000
B14623190013 |  | 国网客服中心-2019年网上国网可靠性提升-Gbase采购 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 项目物资 | 背靠背 |  | 1545000 | 0 |  | 0 |  | 1545000 | 0 |  | 0 | 1545000

## 项目明细清单
项目WBS号 | 合同额 | 毛利率 | 人工成本 (万元) | 外包服务 (万元) | 差旅费 (万元) | 软硬件采购 (万元) | 技术分包费 (万元) | 其他费用 (万元) | 成本计划合计 | 人工成本 | 服务费 （不含税） | 制造 | 其他 | 未入账 成本 （不含税） | 实际成本 合计 （含税） | 备注（协调事项、问题、困难等）
B24623190061 | 2000 | 25% | / | / | / | / | / | / | / | 25.7131 | / | 1.9677 | 17.8453 | 91.4214 | /
B24623190070 | 1947.33 | 30% | 245 | 424.5 | 135.8 | - | 435.6 | 51 | 1291.9 | 102.79 | 54.16 | 7.24 | 24.45 | 67.71 | 263.6622
B24623170114 | 1604.876 | 25.33% | 474.72 | 287.58 | 292.34 | - | 63 | 80.7 | 1198.34 | 481.0295 | 373.5908 | 66.0411 | 268.4635 | 0 | 1211.5404
B24623180194 | 1450 | 12.49% | 32.38 | 1062.61 | 23.81 | 0 | 136 | 14.16 | 1268.96 | 32.3837 | 1052.8709 | 9.3609 | 23.8118 | 305.6683 | 1505.6078
B24623170115 | 261.9 | 20.07% | 90.28 | 34.59 | 59.52 | - | 5 | 19.94 | 209.33 | 90.2805 | 3.9906 | 16.0687 | 60.3936 | 0 | 170.9728 | 合同刚签订，正在准备成本计划，走公司内部流程。项目现场由1名外包人员兼职投入，开发工作基本完成。受疫情影响普华向甲方调整了整体计划，目前计划11月底完成项目验收。
B24623190063 | 596.4 | 18.75% | 219 | 301 | 122 | 0 |  |  | 642 | 302.4425 | 268.0795 | 32.7333 | 142.5967 | 13.435 | 776.1779
B24623180219 | 526.15 | 27.99% | 21.1 | 0 | 16.2 | 145.6 | 195 | 1 | 378.9 | 20.5191 | 141.5128 | 2.2288 | 8.8642 | 18.4964 | 201.2219
B24623190022 | 1089.9 | 20.58% | 59.81 | 219.28 | 49 | 0 | 510 | 27.5 | 865.59 | 14.9277 | 0 | 3.042 | 9.7995 | 0 | 27.7692
B24623180202 | 233.546 | 29.09% | 9.35 | 0 | 7.75 | 0 | 140 | 8.5 | 165.6 | 9.0117 | 131.6981 | 2.11 | 5.9019 | 12.8774 | 170.2737 | 目前在要求埃森哲配合完成项目材料梳理移交工作，埃森哲缺乏现场人员支撑，让智能业务应用工作台项目人员现场支撑配合完成。
B14623190013 | 194.03 | 19% | 0 | 0 | 0 | 155.22 | 0 | 1 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7257 | 144.9292
| 170 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623190050 | 134.22 | 25.55% | 11.9 | 78.48 | 9.25 | 0 | 0 | 0.3 | 99.93 | 3.8127 | 63.3628 | 0.85027 | 0.0264 | 11.1085 | 83.629 | 项目由新疆科技互联网部数据技术处移交至运监处，客户思路与前期有差异，目前沟通协调移动端安全接入方式，系统汇报展示工作。
B24623190081 | 120 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 8.7736 | 57 | 项目2020年不再作为新疆公司重点工作任务，原有项目可能会搁置，项目费用缩减，正在配合信通公司完成新的可研编制，目前正在推进项目立项
| 100 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623170052 | 95 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 4.0435 | 14.6379 | 0 | 28.7264
B24623190079 | 92.09 | 16.44% | 0.85 | 76 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76.95 | 5.0899 | 43.7736 | 0.34589 | 0 | 15.0943 | 67.8357
| 89 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623190024 | 50 | 18.48% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9264 | 0 | 3.8377 | 14.0994 | 0 | 45.8636
B24623190025 | 50 | 23.28% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.0191 | 0 | 3.1557 | 7.6459 | 0 | 26.8207
| 37 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支撑厂商配合我们完成和客户的交流和需求的调研，完成了方案的编制，项目转签工作信通公司正在走流程。支撑厂商希望尽快确定商务合作方式，以便安排人员现场投入
B24623190128 | 35 | #REF! | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 23.0189 | 0 | 0 | 0 | 24.4
B24623190120 | 29.819 | 43% | - | 16 | 1 | - |  |  | 17 | - | - | - | - | 3.45 | 3.66
B24623200006 | 286.56 | 25.32% | 0 | 208 | 0 | - | - | 0.5 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4715 | 17.4598
B24623190021 | 433.42 | 22.18% | 33.39 | 303.88 |  |  |  |  | 337.27 | 14.3 | 296.8 | 4.68 | - | - | 333.59
B24623180200 | 352.54 | 15.87% | 6.83 |  | 6.25 |  | 30 | 0.5 | 43.58 | 1.837 | 21.5094 | 0.19392 | 0.40307 | 5.3774 | 30.934
B24623190037 | 44.0503 | 17.71% | 0.85 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0.15 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623190036 | 42.1694 | 17.62% | 0.85 | 0 | 0 | 33.74 | 0 | 0.15 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0 | 28.39
B24623190048 | 70 | 28.86% | 49.8 | [5 empty] | 49.8 | 66.33 | - | 5.2 | - | - | 71.53
B24623190031 | 109 | 39.17% | 42 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 4 | 66.3 | 40.5401 | 0 | 7.2003 | 17.9884 | 0 | 65.7288
B24623190075 | 144.36 | 35.81% | 21.6 | 0 | 11.76 | 0 | 52 | 7.3 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623190131 | 30 | 31.67% | 5.5 | 15 | - | - | - | - | 20.5 | - | 10.47 | - | - | - | 11.1 | 目前跟在集团运监中心讨论项目合同落实的情况，预计合同金额20w
B24623200021 | 153.72 | 25.19% | 0 | 0 | - | - | 115 | - | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200022 | 230 | 30.24% | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 160.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200026 | 39.48 | 7.35% |  | 28.8 |  | 0 | 0 | 0.5 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200027 | 39.48 | 32.89% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200028 | 39.48 | 32.89% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200029 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200030 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200031 | 39.401 | 37.32% | 2.813 | 18 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 22.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200032 | 39.401 | 37.32% | 2.813 | 18 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 22.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200033 | 39.401 | 7.16% |  | 28.8 |  | 0 | 0 | 0.5 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200034 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200035 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200036 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200037 | 39.401 | 32.75% | 2.813 | 19.8 | 1.584 | 0 | 0 | 0.5 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200038 | 39.401 | 48.48% |  | 18 |  | 0 | 0 | 0.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9086 | 20.0431
B24623200041 | 未确定 | 14% | 56 | 339.14 | - | - | - | - | 395.14 | 2.84 | - | 0.41 | - | 52.91 | 59.34
B24623190064 | 102.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9192 | 0 | 0 | 0 | 79.4144
B24623180107 | [8 empty] | 0 | 48.618 | 82.0712 | 4.9968 | 37.0554 | 0 | 177.6656
B24623180216 | / | / | 58.44 | 66 | / | / | / | / | / | / | 8.4107 | / | 3.9534 | / | /
B24623170107 | 4.5 |  | 0.21 | 2.4 | 0.195 |  |  |  | 2.805 | 0.21 | 2.2241 | 0 | 0.0365 | 0 | 2.604 | 客户无执行计划
B24623200046 | 38 | 15% | - | 32.36 | - | - | - | - | 32.36
B24623200077 | 118.36 | 30.3% | 25.2 | 34.2 | 14.43 | 0 | 0 | 4 | 77.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200078 | 29.819 | 48% |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200091 | 20 | 38% | 12.32 | [5 empty] | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24623200092 | 75.3 | 0.48% | 46.2 | 0 | 27.84 | 0 | 0 | 0.9 | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本项目只用于挂费用，无需实际产生成本。截止到10月底必须完成经费95%以上。
B24623200093 | 85 | 17% |  | 71 |  |  |  |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 项目执行表
WBS元素 | 销售订单 | 合同编号 | 合同名称 | 合同总金额 | 已开票比例 | 已投运比例 | 已回款比例 | 付款方式 | 合同签约时间 | 质保到期日 | 合同收入确认总金额 | 财务对账是否一致 | 项目现场负责人 | 项目现场负责人联系方式 | 系统项目负责人
B34623120001 | 500054596 | RZSJ-006-12-22 | 金太阳远程数据中心 | 400000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款：10%，进度款：20%，进度款：30%，验收款：30%，质保金：10% | 2012-02-09 | 2013-11-19 | 400000 |  |  | 0
B24623150057 | 500354953 | RZSJ104-15-11 | RZSJ104-15-11美湖里商业综合体项目咨询服务 | 180000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2016-03-21 |  | 180000 |  |  | 0
B24623150104 | 500387540 | RZSJ034-16-11 | RZSJ034-16-11基于国产服务器的分布式文件系统关键技术研究 | 85000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2015年甲方拨款金额8.5万元2016年甲方拨款金额0万元 | 2016-04-14 |  | 85000 |  |  | 0 | 陈辛明
B24623160020 | 500397099 | RZSJ139-16-11 | RZSJ139-16-11数据共享与智能质量分析平台在电网运行中的策略 | 53500 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30.00%，投运款:70.00% | 2016-05-23 |  | 53500 |  |  | 0
B34623160081 | 500420625 | RZSJ147-16-11 | RZSJ147-16-11南京南瑞集团集成分公司PC服务器销售 | 932400 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2016-08-30 | 2021-10-18 | 932400 |  |  | 0
B24623160072 | 500421339 | RZSJ2441611 | RZSJ244-16-11浙江绍兴运检大数据及智能运检管控平台完善提升 | 2692000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 合同签订后1个月内，进度达到50%后，乙方开具合同50%的增值税发票给甲方，甲方审核后，支付乙方50%合同款项。项目验收后，乙方开具50%的增值税发票给甲方，甲方审核后，支付乙方剩余50%的合同款项。 | 2016-08-20 |  | 2692000 |  |  | 0 | 赵康
B24623160075 | 500423253 | RZSJ253-16-11 | RZSJ253-16-11国电通用电信息采集（浙江） | 207680 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-09-18 |  | 207680 | X | 张操政 | 15105190832 | 陈辛明
B24623160077 | 500423256 | RZSJ252-16-11 | RZSJ252-16-11国电通用电信息采集（天津） | 207680 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-09-18 |  | 207680 | X | 张操政 | 15105190832 | 陈辛明
B24623160076 | 500423258 | RZSJ251-16-11 | RZSJ251-16-11国电通用电信息采集（江苏） | 207680 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-09-18 |  | 207680 | X | 张操政 | 15105190832 | 孔玮
B24623160085 | 500431614 | RZSJ243-16-11 | RZSJ243-16-11杭州运检大数据及智能运检管控平台完善提升 | 3046000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:50.00%，投运款:50.00% | 2016-10-28 |  | 3046000 |  |  | 0 | 赵康
B24623160093 | 500438759 | RZSJ269-16-11 | RZSJ269-16-11企业大数据业务视图管理工具建设 | 6350300 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-11-22 | 2017-12-14 | 6350300 |  |  | 0 | 赵康
B24623160123 | 500444068 | RZSJ297-16-11 | RZSJ297-16-11南瑞集团基础型微课开发运营 | 57240 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2016-12-12 |  | 57240 |  |  | 0
B24623160125 | 500444096 | RZSJ298-16-11 | RZSJ298-16-11国网课程评优竞赛微课开发技术服务 | 92750 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2016-12-12 |  | 92750 |  |  | 0
B24623160124 | 500444101 | RZSJ296-16-11 | RZSJ296-16-11网络大学信息系统运行维护和技术支持 | 93280 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2016-12-12 |  | 93280 |  |  | 0
B24623160128 | 500447343 | RZSJ335-16-11 | RZSJ335-16-11数仓模型建设及运监业务支撑服务 | 1970000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-12-22 | 2017-12-27 | 1970000 |  |  | 0 | 孙殿涛
B24623160132 | 500447920 | RZSJ338-16-11 | RZSJ338-16-11国家电网客户服务中心95595云客服试点建设 | 4790800 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30.00%，投运款:60.00%，质保金:10.00% | 2016-12-22 | 2017-12-27 | 4790800 | X |  | 0 | 程飞飞
B24623160135 | 500448222 | RZSJ341-16-11 | RZSJ341-16-11用电信息采集数据抽取与清洗实施项目 | 547000 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:50.00%，投运款:40.00%，质保金:10.00% | 2016-12-26 | 2017-12-27 | 547000 | X | 张操政 | 15105190832 | 张操政
B34623170057 | 500469497 | RZSJ042-17-11 | RZSJ042-17-11浙江信通全业务统一数据中心设计开发 | 385400 | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 预付款:30.00%，到货款:35.00%，投运款:30.00%，质保金:5.00% | 2017-04-05 | 2019-03-22 | 385400 | X | 居春波 | 19848346068
B34623170024 | 500469536 | RZSJ038-17-11 | RZSJ038-17-11福建全业务统一数据中心数据管理组件 | 380000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:50.00%，投运款:40.00%，质保金:10.00% | 2017-04-28 | 2019-03-22 | 380000 | X | 赵康 | 15950461157
B34623170036 | 500470371 | RZSJ098-17-11 | RZSJ098-17-11辽宁信通全业务统一数据（数据管理组件） | 380000 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:50.00%，投运款:40.00%，质保金:10.00% | 2017-04-20 | 2019-03-22 | 380000 | X | 武继文 | 13770768819
B24623170074 | 500470981 | RZSJ100-17-11 | RZSJ100-17-11国网客户95598智慧云服务 | 23823300 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30.00%，到货款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00% | 2017-04-28 | 2020-04-23 | 23823300 | X |  | 0
B34623170060 | 500470981 | RZSJ100-17-11 | RZSJ100-17-11国网客户95598智慧云服务 | 23823300 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30.00%，到货款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00% | 2017-04-28 | 2018-05-24 | 23823300 | X | 张旭坤 | 13770553023
B14623170040 | 500479787 | RZSJ120-17-11 | RZSJ1201711南瑞集团展厅局部优化改造展厅投影 | 570000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:95.00%，质保金:5.00% | 2017-04-11 | 2018-06-19 | 570000 | X |  | 0
B24623160147 | 500480987 | RZSJ125-17-11 | RZSJ125-17-11智能电网生产大数据应用 | 2880000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2016年，任务数签订并完成年度考核目标，乙方给甲方开具增值税专用发票，票到付款115.2万元；2017年，任务数签订并完成年度考核目标，乙方给甲方开具增值税专用发票，票到付款172.8万元 | 2017-06-14 |  | 2880000 |  |  | 0
B24623170010 | 500491366 | RZSJ015-17-11 | RZSJ015-17-11浙江华云2017第二批开发及运维等服务 | 143818 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 每月结算一次，结算期满甲乙双方核对期间乙方提供的人员的数量及出勤天数，乙方根据前述数据计算出应付费用，并填写人员费用结算清单，乙方将甲方应付费用明细及总额发送至甲方，经甲方核对无误后，乙方向甲方提供盖好章的人员费用结算清单，并开具与付款金额相一致的技术服务类增值税 | 2017-07-28 |  | 143818 |  |  | 0 | 孙殿涛
B14623170091 | 500496578 | RZSJ159-17-LS | RZSJ027-18-11安徽南瑞继远电网硬件销售合同 | 151369 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-02-08 |  | 151369 |  |  | 0
B24623170050 | 500515766 | RZSJ241-17-11 | RZSJ241-17-11电力装备大数据运营监测应用设计开发实施 | 3845000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30%，投运款:50，验收款:20% | 2017-11-15 | 2018-12-15 | 3845000 | X |  | 0
B24623170054 | 500515766 | RZSJ241-17-11 | RZSJ241-17-11电力装备大数据运营监测应用设计开发实施 | 3845000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30%，投运款:50，验收款:20% | 2017-11-15 | 2018-12-15 | 3845000 | X |  | 0 | 吉琨
B24623170102 | 500515766 | RZSJ241-17-11 | RZSJ241-17-11电力装备大数据运营监测应用设计开发实施 | 3845000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30%，投运款:50，验收款:20% | 2017-11-15 | 2018-12-08 | 3845000 | X |  | 0
B24623170104 | 500517088 | RZSJ258-17-11 | RZSJ258-17-11江宁基地展厅短期维保服务 | 389000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:30.00%，投运款:70.00% | 2017-11-30 |  | 389000 |  |  | 0
B24623170107 | 500519292 | RZSJ262-17-11 | RZSJ262-17-11浙江华云信息科技企业内部培训项目 | 45000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 其他款:100.00% | 2017-12-08 |  | 45000 | X | 王维嘉 | 13588842717
B14623170154 | 500519474 | RZSJ263-17-11 | RZSJ263-17-11四川长虹佳华联想低端台式机销售合同 | 14639750 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2017-12-08 | 2020-12-16 | 14639750 |  |  | 0
B24623180001 | 500522132 | RZSJ266-17-11 | RZSJ266-17-11浙江2017企业数据管理成熟度评价数据融通 | 1469160 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:40.00%，投运款:50.00%，质保金:10.00% | 2017-12-25 |  | 1469160 | X |  | 0
B24623180009 | 500555869 | RZSJ015-18-11 | RZSJ015-18-11中国电力科学研究院需求统筹分析合同 | 2428800 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:20.00%，投运款:70.00%，质保金:10.00% | 2018-01-15 | 2019-05-21 | 2428800 | X | 赵康 | 15950461157
B24623170114 | 500569197 | RZSJ070-18-11 | RZSJ070-18-11电力营销95598智慧云二期设计开发实施 | 16048760 | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 预付款:30.00%，到货款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00% | 2018-04-19 | 2019-08-23 | 16048760 | X | 张旭坤 | 13770553023
B14623180025 | 500574869 | RZSJ099-18-11 | RZSJ099-18-11澜沧江海迅实时数据库管理系统软件V2.0 | 600000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:30.00%，投运款:67.00%，质保金:3.00% | 2018-05-18 | 2019-06-27 | 600000 | X |  | 0
B24623180097 | 500575010 | RZSJ105-18-11 | RZSJ105-18-11雷博人力资源服务项目 | 101078.2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 按月度结算 | 2018-05-16 | 2019-06-14 | 101078.2 |  |  | 0
B14623180017 | 500575416 | RZSJ101-18-11 | RZSJ101-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 422529 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 422529 |  |  | 0
B14623180018 | 500575416 | RZSJ101-18-11 | RZSJ101-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 422529 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 422529 |  |  | 0
B14623180019 | 500575416 | RZSJ101-18-11 | RZSJ101-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 422529 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 422529 |  |  | 0
B14623180020 | 500575423 | RZSJ102-18-11 | RZSJ102-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1399844 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 1399844 |  |  | 0
B14623180021 | 500575423 | RZSJ102-18-11 | RZSJ102-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1399844 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 1399844 |  |  | 0
B14623180022 | 500575423 | RZSJ102-18-11 | RZSJ102-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1399844 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 1399844 |  |  | 0
B14623180023 | 500575425 | RZSJ103-18-11 | RZSJ103-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1994300 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-05-28 | 2021-06-24 | 1994300 |  |  | 0
B14623180026 | 500578137 | RZSJ108-18-11 | RZSJ108-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 97522 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-12 | 2021-06-25 | 97522 |  |  | 0
B14623180027 | 500578886 | RZSJ109-18-11 | RZSJ109-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1173585 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-14 | 2021-06-25 | 1173585 |  |  | 0
B14623180028 | 500579729 | RZSJ111-18-11 | RZSJ111-18-11北京鑫创思特产品采购合同 | 54083 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-20 | 2021-06-25 | 54083 |  |  | 0
B14623180029 | 500579736 | RZSJ112-18-11 | RZSJ112-18-11北京鑫创思特产品采购合同 | 441272 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-20 | 2021-06-25 | 441272 |  |  | 0
B14623180030 | 500580311 | RZSJ117-18-11 | RZSJ117-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 462092 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-22 | 2021-06-26 | 462092 |  |  | 0
B14623180031 | 500581317 | RZSJ118-18-11 | RZSJ118-18-11北京鑫创思特产品采购项目 | 1084644 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-25 | 2021-06-26 | 1084644 |  |  | 0
B14623180032 | 500583329 | RZSJ122-18-11 | RZSJ122-18-11北京鑫创思特产品采购合同 | 319202 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-06-28 | 2021-07-25 | 319202 |  |  | 0
B14623180033 | 500583618 | RZSJ124-18-11 | RZSJ124-18-11北京鑫创思特产品采购合同 | 2527733 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-07-03 | 2021-07-25 | 2527733 |  |  | 0
B14623180034 | 500585575 | RZSJ126-18-11 | RZSJ126-18-11北京鑫创思特产品采购合同 | 1457810 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-07-05 | 2021-08-13 | 1457810 |  |  | 0
B24623180137 | 500591487 | RZSJ146-18-11 | RZSJ146-18-11电力营销-2018年客户忠诚度标签建设 | 4736320 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 预付款:30%，上线款:30%，投运款:30%，质保金:10% | 2018-07-24 | 2019-10-24 | 4736320 | X |  | 0
B24623180202 | 500593175 | RZSJ156-18-11 | RZSJ156-18-11新疆2018年电力营销客户标签库建设项目 | 2335460 | 100.00% | 95.00% | 60.00% | 其他款:100.00% | 2018-07-30 | 2020-01-25 | 2218687 | X | 赵康 | 15950461157
B24623180200 | 500598768 | RZSJ197-18-LS | RZSJ197-18-11平高集团开关故障运程应急处置合同 | 3525430 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 根据甲方收款比例，付款乙方 | 2018-09-27 | 2019-10-24 | 3525430 | X | 赵康 | 15950461157
B24623170117 | 500609048 | RZSJ214-18-11 | RZSJ214-18-112017年机房内网络设备运维 | 50000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2017-03-01 |  | 50000 | X |  | 0
B24623180219 | 500614628 | RZSJ216-18-11 | RZSJ216-18-11西二线、西三线、涩宁兰管道及二级调控管道集中 | 5261500 | 100.00% | 38.36% | 30.00% | 货到验收合格后30%，安装调试合格、系统最终验收合格后60%，合同价款的10%作为质保金 | 2018-11-12 | 2020-01-25 | 2018500 | X | 赵康 | 15950461157
B24623170116 | 500619310 | RZSJ220-18-11 | RZSJ220-18-11江苏2018年国网电力科学院大数据平台运维服 | 2500000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 合同签订后支付50%，系统上线运行后支付30%，项目验收后支付20% | 2018-11-27 | 2019-12-06 | 2500000 | X |  | 0
B24623180047 | 500619392 | RZSJ223-18-11 | RZSJ223-18-11南瑞集团2018年客户服务信息支撑平台开发实 | 1000000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 签订合同后支付50%，系统上线试运行后支付30%，项目验收后支付20% | 2018-07-02 | 2019-12-17 | 1000000 | X |  | 0
B24623180225 | 500619726 | RZSJ222-18-11 | RZSJ222-18-11南瑞集团2018年客户服务信息支撑平台运维服 | 2690000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 合同签订后支付50%，系统运维完成后支付30%，项目验收后支付20% | 2018-12-03 | 2019-12-06 | 2690000 | X |  | 0
B24623180059 | 500622121 | RZSJ227-18-11 | RZSJ227-18-11南瑞集团公司展厅大屏短期维保 | 74600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 到货款:100.00% | 2018-11-26 | 2019-12-18 | 74600 |  |  | 0
B24623190022 | 500633867 | RZSJ-032-19-11 | RZSJ032-19-11国网客服中心-20年数据增值服务建设一期 | 10899000 | 30.00% | 0.00% | 30.00% | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:30.00% | 2020-05-15 |  | 0 | X | 程飞飞 | 18762403611
B24623190037 | 500639507 | RZSJ034-19-11 | RZSJ034-19-11电力电子化特征电网控制系统-光纤跳线设备 | 429110.68 | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 验收款95%，质保金5% | 2019-02-19 | 2021-09-15 | 429110.68 | X | 袁广宇 | 18260068838
B24623190036 | 500639568 | RZSJ022-19-11 | RZSJ022-19-11电力电子化特征电网控制系统-配接设备 | 410788.36 | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 验收款95%，质保金5% | 2019-02-19 | 2021-09-15 | 410788.36 | X | 袁广宇 | 18260068838
B24623170052 | 500655034 | RZSJ049-19-11 | RZSJ049-19-112018年全业务统一数据中心深化设计 | 950000 | 10.55% | 100.00% | 10.55% | 预付款:30%，甲方验收合格30%，乙方交付甲方或评审机构验收合格40% | 2019-04-08 |  | 950000 | X |  | 0 | 曹健
B24623190048 | 500657019 | RZSJ033-19-11 | RZSJ033-19-11江苏2019年集团流程管理平台运维服务 | 700000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:50.00%，到货款:30.00%，投运款:20.00% | 2019-04-25 |  | 700000 | X | 程飞飞 | 18762403611
B24623190050 | 500657206 | RZSJ053-19-11 | RZSJ053-19-11新疆2019年企业智能决策分析工具部署项目 | 1342200 | 100.00% | 70.00% | 30.00% | 无 | 2019-05-30 |  | 939540 | X | 赵康 | 15950461157
B24623190058 | 500665370 | RZSJ058-19-11 | RZSJ058-19-11江苏网上国网数据服务技术支撑 | 617000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2019-06-11 |  | 617000 | X | 粟勇 | 13914713302
B24623180194 | 500669353 | RZSJ066-19-11 | RZSJ066-19-11北京中电普华数据共享应用平台设计开发 | 14500000 | 30.00% | 90.00% | 29.52% | 预付款:30%，验收款:60%，评审合格10% | 2019-07-22 |  | 13050000 | X |  | 0
B24623190079 | 500683919 | RZSJ075-19-11 | RZSJ075-19-11国网新疆电力有限公司线损监控辅助分析实施项目 | 920900 | 100.00% | 100.00% | 30.00% | 预付款:30.00%，到货款:60.00%，质保金:10.00% | 2019-09-03 | 2020-12-15 | 920900 | X | 赵康 | 15950461157
B24623190021 | 500696039 | RZSJ083-19-11 | RZSJ083-19-11南瑞2019客户服务信息支撑平台运维 | 3850000 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 预付款:50.00%，到货款:30.00%，投运款:20.00% | 2019-10-29 |  | 3850000 | X | 程飞飞 | 18762403611
B24623190120 | 500701509 | RZSJ106-19-11 | RZSJ106-19-11集团教培中心网络大学培训系统运维 | 299775 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 投运款:100.00% | 2019-01-08 |  | 299775 |  |  | 0
B24623190128 | 500701891 | RZSJ116-19-11 | RZSJ116-19-11新疆2019年网络架构优化服务项目合作协议书 | 350000 | 100.00% | 0.00% | 60.00% | 其他款:100.00% | 2019-11-29 |  | 0 | X | 赵康 | 15950461157
B24623190031 | 500708919 | RZSJ138-19-11 | RZSJ138-19-11网上国网服务提升工程-数据共享应用平台建设 | 1090000 | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 预付款:30.00%，投运款:65.00%，质保金:5.00% | 2019-12-19 | 2020-12-23 | 1090000 | X |  | 0
B14623190013 | 500709631 | RZSJ140-19-11 | RZSJ140-19-11 19年网上国网可靠性提升-Gbase采购 | 1940300 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 质保金:10.00%，其他款:90.00% | 2019-12-24 |  | 0 | X |  | 0
B24623190070 | 500709641 | RZSJ141-19-11 | RZSJ141-19-11 电力营销业务-数据中台（客户域）试点建设 | 19473300 | 100.00% | 80.00% | 30.00% | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:30.00%，其他款:10.00% | 2019-12-24 | 2020-12-23 | 15578640 | X |  | 0
B24623200006 | 500712819 | RZSJ004-19-11 | RZSJ004-20-11国网客服中心2020年95598智慧云平台 | 2865600 | 11.20% | 50.00% | 11.20% | 投运款:60.00%，其他款:40.00% | 2019-12-19 |  | 1432800 | X |  | 0
B24623200021 | 500719054 | RZSJ014-20-11 | RZSJ014-20-11 19年网上国网服务提升工程管理系统实施 | 1537200 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-01-20 | 2021-06-15 | 461160 | X |  | 0 | 王彦亮
B24623200022 | 500719055 | RZSJ015-20-11 | RZSJ015-20-11 19年网上国网服务提升工程管理系统设计开发 | 2300000 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 预付款:30.00%，投运款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:30.00% | 2020-01-20 | 2021-06-15 | 690000 | X |  | 0 | 王彦亮
B24623190075 | 500719417 | RZSJ017-20-11 | RZSJ017-20-11天津网上国网省级数据共享应用平台-实施 | 1443600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:5.00%，其他款:65.00% | 2020-01-21 |  | 0 | X |  | 0
B24623200026 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200027 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200028 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200029 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200030 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200031 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200032 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200033 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200034 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200035 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200036 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200037 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623200038 | 500723480 | RZSJ020-20-11 | 电力营销业务-2019年营配贯通优化实施合同 | 5124504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-03-31 |  | 0 | X |  | 0 | 余绍春
B24623170115 | 500725363 | RZSJ022-20-11 | RZSJ022-20-11 95598业务联动共享基于客服关联数据视图 | 2619000 | 30.00% | 30.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-04-08 | 2021-06-16 | 785700 | X |  | 0
B24623190063 | 500726960 | RZSJ024-20-11 | RZSJ024-20-11网上国网19数据共享应用平台（APP、后台） | 5964000 | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-04-08 |  | 0 | X |  | 0
B24623190046 | 500734588 | RZSJ030-20-11 | RZSJ030-20-11访问渠道-19移动应用运行支持组件设计开发 | 291078 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，到货款:35.00%，投运款:30.00%，质保金:5.00% | 2020-04-30 |  | 0 |  |  | 0
B24623200077 | 500734607 | RZSJ031-20-11 | RZSJ031-20-1运营数据资产管理基行业电力消费数据集大数据应用 | 1183600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:40.00%，质保金:10.00%，其他款:50.00% | 2020-05-06 |  | 0 |  |  | 0 | 余绍春
B24623200078 | 500736312 | RZSJ033-20-11 | RZSJ033-20-11南瑞集团2020年网络大学运维项目 | 298190 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 投运款:100.00% |  |  | 0 |  |  | 0 | 余绍春
B24623200091 | 500744290 | RZSJ045-20-11 | RZSJ045-20-11企业知识产权一体化管理平台 | 200000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 投运款:100.00% | 2020-06-09 |  | 0 |  |  | 0 | 余绍春
B24623200092 | 500744295 | RZSJ046-20-11 | RZSJ046-20-11国网营销数据服务领域技术服务 | 753000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 投运款:100.00% | 2020-06-08 |  | 0 |  |  | 0 | 余绍春
B24623200093 | 500744302 | RZSJ047-20-11 | RZSJ047-20-11南瑞集团科技立项评审系统 | 850000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:50.00%，投运款:30.00%，质保金:20.00% | 2020-06-24 |  | 0 |  |  | 0 | 余绍春
B24623200097 | 500746454 | RZSJ050-20-11 | RZSJ050-20-11客服营配贯通数据中台建设设计开发实施模块提升 | 1999200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 预付款:30.00%，质保金:10.00%，其他款:60.00% | 2020-06-22 |  | 0 |  |  |  | 余绍春

## 月度监控
项目定义 | 实际成本 | [8 empty] | 开票进度 | 服务费情况 | 人工成本情况 | 成本进度比 |  | 成本情况 |  | 累计生产成本暂估 | 项目在制品
| 实际成本 | 已入账成本合计 | 预估6月外包人员费用 | 未入账成本(含税） | 其中：材料费 | 其中：服务费（含税） | 其中：人工成本 | 其中：其他成本 | 其中：制造费用 |  |  |  | 其中：材料费 | 其中：服务费 | 其中：材料费 | 其中：服务费
B14623170059 | 10413.5 | 10413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148.44 | 0 | 1265.06 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 272104.72 | 0
B14623170107 | 199530.9 | 199530 | 0 | 0.9 | 199530 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B14623190011 | 17260743 | 16399818 | 0 | 860925 | 16371681.42 | 0 | 25714.21 | 0 | 2422.37 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1399981.99 | 0
B14623190012 | 592035.4 | 592035.4 | 0 | 0 | 592035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B14623190013 | 1545000 | 0 | 0 | 1545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B14623200001 | 1742477.88 | 1742477.88 | 0 | 0 | 1742477.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2725.67 | 0
B14623200002 | 229959.05 | 229959.05 | 0 | 0 | 227160 | 0 | 2561.24 | 0 | 237.81 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 5947.21
B24623190208 | 50050 | 0 | 14950 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15210 | 0
B24623200001 | 797825.073 | 629007.073 | 75018 | 93800 | 0 | 151800.003 | 405767.17 | 28890.55 | 42549.35 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2067985.39 | 0
B24623200002 | 335518.1198 | 50261.3198 | 129437.1 | 155819.7 | 0 | 13199.9998 | 26066.77 | 6083.91 | 4910.64 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 49514.15
B24623200003 | 158985.4324 | 53645.4324 | 24760 | 80580 | 0 | 37319.9924 | 12860.41 | 0 | 3465.03 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267067.02 | 0
B24623200004 | 84318.2146 | 40918.2146 | 17050 | 26350 | 0 | 33480.0046 | 6534.6 | 0 | 903.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86830.49 | 451.8
B24623200006 | 250894 | 0 | 76296 | 174598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1011500 | 0
B24623200017 | 204873.1292 | 106537.1292 | 32970 | 65366 | 0 | 15699.9992 | 61674.09 | 18086.3 | 11076.74 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 400355.55 | 0
B24623200018 | 48352.89 | 5807.89 | 15240 | 27305 | 0 | 0 | 2783.05 | 2416.78 | 608.06 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 125942.11 | 0
B24623200019 | 131022.245 | 64182.245 | 25760 | 41080 | 0 | 53720.005 | 8992.93 | 0 | 1469.31 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 91951.44 | 1792.93
B24623200020 | 67837.9952 | 30599.9952 | 12600 | 24638 | 0 | 30599.9952 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55382.08 | 0
B24623200021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 325500 | 0
B24623200022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 456120 | 0
B24623200039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 111450 | 0
B24623200043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 399570 | 0
B24623180046 | 151765.84 | 151765.84 | 0 | 0 | 0 | 151700.84 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1785 | 66114
B24623180049 | 168479.9038 | 124279.9038 | 0 | 44200 | 0 | 89079.9938 | 33436.32 | 65 | 1698.59 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27551.27 | 3513.49
B24623180050 | 108124.9496 | 108124.9496 | 0 | 0 | 0 | 91059.9996 | 8498.45 | 8175.53 | 390.97 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35979.39 | 0
B24623180052 | 82195.6874 | 16335.6874 | 22200 | 43660 | 0 | 5179.9974 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160417.12 | 7.38
B24623180053 | 132371.4 | 132371.4 | 0 | 0 | 0 | 31402.5 | 43640.94 | 47072.25 | 10255.71 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180057 | 43361.29 | 11155.69 | 16102.8 | 16102.8 | 0 | 0 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 152983.91 | 7.38
B24623180060 | 60212.3 | 60212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46306.08 | 10513.55 | 3392.67 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 84553.92 | 2420.62
B24623180061 | 11155.69 | 11155.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 151863.91 | 7.38
B24623180064 | 59995.6894 | 15775.6894 | 15840 | 28380 | 0 | 4619.9994 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 149745.42 | 7.38
B24623180065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70815 | 0
B24623180066 | 115875.701 | 72355.701 | 14280 | 29240 | 0 | 61200.001 | 11131.09 | 0 | 24.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41768.06 | 7.38
B24623180067 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 141235 | 0
B24623180068 | 160330.1622 | 160330.1622 | 0 | 0 | 0 | 160330.1622 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33131 | 18954.87
B24623180069 | 146115.6968 | 99395.6968 | 16000 | 30720 | 0 | 88239.9968 | 11131.09 | 0 | 24.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112653.12 | 3333.09
B24623180070 | 117033.164 | 117033.164 | 0 | 0 | 0 | 105877.464 | 11131.09 | 0 | 24.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153431.9 | 29972.7
B24623180071 | 194070.9482 | 144430.9482 | 14960 | 34680 | 0 | 33999.9982 | 73542.61 | 28042.69 | 8845.65 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102114.53 | 33129.28
B24623180072 | 128806.6938 | 40990.6938 | 31059 | 56757 | 0 | 29835.0038 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 167773.17 | 3333.09
B24623180074 | 72655.7022 | 72655.7022 | 0 | 0 | 0 | 61500.0022 | 11131.09 | 0 | 24.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49045.04 | 7.38
B24623180075 | 37203.6848 | 37203.6848 | 0 | 0 | 0 | 26047.9948 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 130650.33 | 7.38
B24623180079 | 4866589.9978 | 3729589.9978 | 0 | 1137000 | 0 | 3729589.9978 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 168518.88 | 0
B24623180080 | 57091.6856 | 21715.6856 | 15180 | 20196 | 0 | 10559.9956 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109766.66 | 9.84
B24623180081 | 11155.69 | 11155.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 152423.91 | 7.38
B24623180082 | 58145.69 | 11155.69 | 14605 | 32385 | 0 | 0 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 152423.91 | 7.38
B24623180083 | 176944.4152 | 136954.4152 | 0 | 39990 | 0 | 47410.0052 | 70496.91 | 18891.7 | 155.8 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70293.58 | 35817.77
B24623180084 | 16380 | 0 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70539 | 0
B24623180086 | 73155.6878 | 29155.6878 | 13500 | 30500 | 0 | 17999.9978 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90112.78 | 12.3
B24623180087 | 96965.725 | 84615.725 | 0 | 12350 | 0 | 71210.005 | 0 | 13405.72 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153305.03 | 0
B24623180088 | 5324895.81 | 4920129.81 | 0 | 404766 | 4872960 | 0 | 0 | 47169.81 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42054.55 | 596.02
B24623160017 | 28581.23 | 28581.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28581.23 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623160018 | 267727.36 | 267727.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267727.36 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623160019 | 101852.8 | 101852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101852.8 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180089 | 22425.79 | 22425.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225.75 | 5375.09 | 6824.95 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 126029.16 | 2729.98
B24623180090 | 48003.0046 | 48003.0046 | 0 | 0 | 0 | 33629.9946 | 0 | 14373.01 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31333.59 | 6273.01
B24623180091 | 64081.54 | 20081.54 | 27360 | 16640 | 0 | 0 | 18972.61 | 0 | 1108.93 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 122657.39 | 443.57
B24623180098 | 957668.861 | 957668.861 | 0 | 0 | 0 | 833791.071 | 78705.51 | 35689.83 | 9482.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180099 | 189643.59 | 189643.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118149.05 | 57335.21 | 14159.33 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2005.46 | 0
B24623180100 | 594170.5874 | 594170.5874 | 0 | 0 | 0 | 594170.5874 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 70100.37
B24623180101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180102 | 11295.84 | 11295.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249.22 | 6851.14 | 195.48 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 117729.52 | 1103.53
B24623180103 | 129991.8128 | 129991.8128 | 0 | 0 | 0 | 73840.0028 | 34833.35 | 18893.07 | 2425.39 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180104 | 2422659.9208 | 2219179.9208 | 0 | 203480 | 0 | 854471.4908 | 923456.28 | 308360 | 132892.15 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59824.77 | 264446.52
B24623180105 | 105498.51 | 105498.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78485.6 | 1092.41 | 25920.5 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180106 | 1288758.9966 | 386627.6966 | 0 | 902131.3 | 0 | 386627.6966 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4136.89 | 0
B24623180110 | 1827599.9968 | 548279.9968 | 0 | 1279320 | 0 | 548279.9968 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4544.72 | 0
B24623180112 | 512550.996 | 153765.296 | 0 | 358785.7 | 0 | 153765.296 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4158.4 | 0
B24623180113 | 1827599.9968 | 548279.9968 | 0 | 1279320 | 0 | 548279.9968 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4334.72 | 0
B24623180114 | 2863000.0012 | 858900.0012 | 0 | 2004100 | 0 | 858900.0012 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3826.98 | 0
B24623180115 | 2348689.9948 | 704606.9948 | 0 | 1644083 | 0 | 704606.9948 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4066.42 | 0
B24623180117 | 163210.0028 | 98110.0028 | 0 | 65100 | 0 | 51580.0028 | 42000 | 0 | 4530 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 79099.62 | 9306
B24623180121 | 18550 | 0 | 18550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51870 | 0
B24623180122 | 99959.9928 | 99959.9928 | 0 | 0 | 0 | 99959.9928 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46944.12 | 0
B24623180123 | 167833.445 | 83888.445 | 0 | 83945 | 0 | 81032.495 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6984.25 | 285.6
B24623180124 | 1590473.9554 | 1259633.9554 | 0 | 330840 | 0 | 720560.0054 | 445815.06 | 50938.6 | 42320.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75247.81 | 0
B24623180125 | 92588.5556 | 92588.5556 | 0 | 0 | 0 | 75600.0056 | 15271.69 | 0 | 1716.86 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66507.56 | 0
B24623180126 | 146194.409 | 146194.409 | 0 | 0 | 0 | 123637.499 | 13721.81 | 7947.88 | 887.22 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9213.09 | 8639.15
B24623180127 | 65256.1552 | 65256.1552 | 0 | 0 | 0 | 43187.4952 | 10286.42 | 6933.72 | 4848.52 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80834.94 | 484.85
B24623180128 | 125522.0414 | 125522.0414 | 0 | 0 | 0 | 117330.0114 | 0 | 8192.03 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34819.28 | 0
B24623180129 | 187997.5084 | 187997.5084 | 0 | 0 | 0 | 187997.5084 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3500 | 42956.14
B24623160062 | 221760.003 | 221760.003 | 0 | 0 | 0 | 221760.003 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180130 | 104880.004 | 104880.004 | 0 | 0 | 0 | 104880.004 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23030 | 14943.4
B24623180131 | 70350.0058 | 70350.0058 | 0 | 0 | 0 | 70350.0058 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72682.07 | 0
B24623180132 | 384846.59 | 384846.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368063.08 | 0 | 16783.51 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3400.02 | 0
B24623180133 | 89909.0856 | 71252.0856 | 18657 | 0 | 0 | 66060.0056 | 0 | 5192.08 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21109.24 | 519.21
B24623180134 | 71255.948 | 71255.948 | 0 | 0 | 0 | 68399.998 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1890 | 2385.08
B24623180135 | 80000.002 | 80000.002 | 0 | 0 | 0 | 80000.002 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1710 | 28971.7
B24623180136 | 94429.994 | 94429.994 | 0 | 0 | 0 | 94429.994 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7845.1 | 0
B24623180138 | 7139.88 | 7139.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139.88 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89790.12 | 0
B24623180139 | 98531.289 | 78231.289 | 0 | 20300 | 0 | 44799.999 | 15885.48 | 12400.68 | 5145.13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43625.84 | 7009.7
B24623180141 | 124446.044 | 124446.044 | 0 | 0 | 0 | 99199.994 | 14370.06 | 10563.21 | 312.78 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8164.01 | 12754.97
B24623180142 | 2378812.3226 | 2378812.3226 | 0 | 0 | 0 | 1894942.6126 | 286769.61 | 141976.66 | 55123.44 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40518.34 | 81476.36
B24623180143 | 97995.6878 | 46645.6878 | 15600 | 35750 | 0 | 35489.9978 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55393.18 | 0
B24623180144 | 98614.1402 | 98614.1402 | 0 | 0 | 0 | 88136.0002 | 4368.68 | 5185.46 | 924 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1241.32 | 52296.62
B24623180145 | 178133.0302 | 130868.0302 | 16905 | 30360 | 0 | 92535.0002 | 30858.23 | 0 | 7474.8 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38072.83 | 3833.3
B24623180146 | 57875.6916 | 41235.6916 | 16640 | 0 | 0 | 30080.0016 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70296.95 | 0
B24623180147 | 28695.9516 | 28695.9516 | 0 | 0 | 0 | 25840.0016 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59052.64 | 285.6
B24623160073 | 141978.2712 | 141978.2712 | 0 | 0 | 0 | 23434.5012 | 79196.96 | 31943.38 | 7403.43 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180148 | 107569.9978 | 107569.9978 | 0 | 0 | 0 | 107569.9978 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36578.87 | 0
B24623180149 | 129245.0068 | 96625.0068 | 0 | 32620 | 0 | 96040.0068 | 0 | 585 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2211.23 | 0
B24623180150 | 226500.0058 | 78300.0058 | 0 | 148200 | 0 | 78300.0058 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93692.07 | 0
B24623180151 | 59155.69 | 11155.69 | 15750 | 32250 | 0 | 0 | 11131.09 | 0 | 24.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96434.31 | 0
B24623180152 | 130649.9118 | 87187.9118 | 14721 | 28741 | 0 | 52920.0018 | 20925.3 | 13342.61 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37085.47 | 8000.2
B24623180153 | 138715.75 | 138715.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63396.46 | 53669.21 | 21650.08 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35134.34 | 0
B24623180154 | 127875.008 | 44082.008 | 14973 | 68820 | 0 | 44082.008 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 116913.2 | 0
B24623180156 | 89287.0468 | 56387.0468 | 14700 | 18200 | 0 | 46899.9968 | 5067.63 | 3658.49 | 760.93 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48454.72 | 0
B24623180157 | 1426369.952 | 1376492.552 | 0 | 49877.4 | 0 | 848889.022 | 421910 | 57528.08 | 48165.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64367.76 | 0
B24623180158 | 47470.449 | 47470.449 | 0 | 0 | 0 | 44614.499 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41970.85 | 285.6
B24623180159 | 130242.406 | 130242.406 | 0 | 0 | 0 | 117852.496 | 11021.79 | 0 | 1368.12 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99998.21 | 0
B24623180160 | 41205.9526 | 37955.9526 | 0 | 3250 | 0 | 35100.0026 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42846.79 | 285.6
B24623180161 | 146780.002 | 146780.002 | 0 | 0 | 0 | 146780.002 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13770 | 13371.7
B24623180162 | 267651.5936 | 155651.5936 | 0 | 112000 | 0 | 120150.0036 | 0 | 35501.59 | -1.1369e-13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 84780.35 | 0
B24623180163 | 238391.7444 | 238391.7444 | 0 | 0 | 0 | 155065.0044 | 41851.84 | 24293.81 | 17181.09 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2430 | 22254.47
B24623180164 | 158316.8908 | 88316.8908 | 0 | 70000 | 0 | 52670.0008 | 34278.82 | 538.47 | 829.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103113.24 | 3408.82
B24623180165 | 219624.82 | 219624.82 | 0 | 0 | 0 | 127306 | 48000 | 38689.68 | 5629.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8560.32 | 16922.91
B24623160091 | 104849.0626 | 104849.0626 | 0 | 0 | 0 | 13770.6826 | 54101.5 | 13934.3 | 23042.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623160092 | 2179768.4248 | 2179768.4248 | 0 | 0 | 0 | 239383.5948 | 1209990.06 | 603763.4 | 126631.37 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180166 | 144499.9974 | 91039.9974 | 0 | 53460 | 0 | 91039.9974 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103923.21 | 0
B24623180167 | 180000.004 | 54000.004 | 0 | 126000 | 0 | 54000.004 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87656.6 | 0
B24623180168 | 136173.3046 | 136173.3046 | 0 | 0 | 0 | 125999.9846 | 8349.15 | 0 | 1824.17 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22376.85 | 11050.33
B24623180169 | 243448.97 | 243448.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202500.36 | 0 | 40948.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36450 | 24344.9
B24623180170 | 328179.1096 | 213939.1096 | 0 | 114240 | 0 | 164411.9996 | 0 | 49527.11 | 1.819e-12 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48303 | 18764.77
B24623180171 | 190154.7112 | 190154.7112 | 0 | 0 | 0 | 141810.0012 | 42991 | 0 | 5353.71 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12646.98 | 4820.71
B24623180172 | 230852.9684 | 230852.9684 | 0 | 0 | 0 | 120598.9984 | 57445.36 | 33647.08 | 19161.53 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13602.92 | 13433.33
B24623180173 | 238399.9986 | 105119.9986 | 0 | 133280 | 0 | 105119.9986 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62830.19 | 0
B24623180174 | 220869.64 | 220869.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116446.83 | 75584.56 | 28838.25 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5323.17 | 6018.39
B24623180175 | 179889.0314 | 179889.0314 | 0 | 0 | 0 | 102375.0014 | 42229.06 | 28722.05 | 6562.92 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24438.7 | 656.29
B24623180176 | 229367.13 | 229367.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115673.09 | 90276.91 | 23417.13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12756.9 | 11369.4
B24623180177 | 192577.2716 | 192577.2716 | 0 | 0 | 0 | 108158.0116 | 46897.88 | 33142.74 | 4378.64 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16615.39 | 4135.74
B24623180178 | 161248.83 | 161248.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82523.56 | 59790.98 | 18934.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42306.44 | 7872.53
B24623180179 | 182036.49 | 182036.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93055.55 | 64465.22 | 24515.72 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3304.78 | 11757.13
B24623180180 | 190399.9974 | 57119.9974 | 0 | 133280 | 0 | 57119.9974 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 84713.23 | 0
B24623180181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 187200 | 0
B24623180182 | 190399.9974 | 57119.9974 | 0 | 133280 | 0 | 57119.9974 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108113.22 | 0
B24623180183 | 172200.001 | 51660.001 | 0 | 120540 | 0 | 51660.001 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95264.15 | 0
B24623180184 | 190399.9974 | 57119.9974 | 0 | 133280 | 0 | 57119.9974 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90113.21 | 0
B24623180187 | 152887.675 | 152887.675 | 0 | 0 | 0 | 38350.005 | 113199.04 | 0 | 1338.63 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56520.75 | 0
B24623180188 | 20659.26 | 20659.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17466.97 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33053.03 | 2234.6
B24623180189 | 1903.97 | 1903.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.97 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153836.03 | 0
B24623180190 | 124475.18 | 124475.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97731.56 | 18911 | 7832.62 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27098.44 | 2674.36
B24623180192 | 639809.73 | 639809.73 | 0 | 0 | 639809.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 496.7 | 0
B24623180194 | 15056078.3024 | 11815994.8024 | 0 | 3240083.5 | 0 | 11160431.5824 | 323836.93 | 238117.73 | 93608.56 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43200 | 417065.36
B24623180195 | 109160.9896 | 85220.9896 | 1368 | 22572 | 0 | 85220.9896 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61172.84 | 0
B24623180196 | 56840.9424 | 25865.9424 | 14750 | 16225 | 0 | 23009.9924 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61722.46 | 285.59
B24623180197 | 20105.95 | 2855.95 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 2855.95 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 136194.05 | 0
B24623180198 | 131175.97 | 131175.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119081.52 | 0 | 12094.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96930 | 13117.6
B24623180199 | 950542.88 | 950542.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774068.9 | 107183.38 | 69290.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 277316.62 | 0
B24623180200 | 2460719.2904 | 2403719.2904 | 0 | 57000 | 2151379.33 | 228000.0004 | 18370.07 | 4030.74 | 1939.15 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180202 | 1702736.6378 | 1566236.6378 | 0 | 136500 | 0 | 1395999.9978 | 90117.1 | 59019.22 | 21100.32 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28574.66 | 2347.12
B24623160121 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1720.43
B24623160145 | 100384.9978 | 41849.9978 | 0 | 58535 | 0 | 41849.9978 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96000 | 0
B24623180204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41100 | 0
B24623180209 | 360965.8034 | 360965.8034 | 0 | 0 | 0 | 242000.0034 | 100992.4 | 0 | 17973.4 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58198.11 | 0
B24623180210 | 262792.8754 | 178002.8754 | 13125 | 71665 | 0 | 157435.0054 | 17224.98 | 1301 | 2041.89 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103308.54 | 0
B24623180219 | 3228472.3986 | 2931988.3986 | 100422 | 196062 | 1115831.04 | 1500036.0086 | 205191.07 | 88642.09 | 22288.19 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3836.36 | 1507628.36
B24623180220 | 730129.7886 | 580129.7886 | 0 | 150000 | 0 | 429118.0086 | 100754.69 | 31456.16 | 18800.93 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 74060.84 | 0
B24623180222 | 3975368.5748 | 3975368.5748 | 0 | 0 | 0 | 2777770.8948 | 853283.31 | 268474.55 | 75839.82 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1775984.61 | 0
B24623180223 | 767867.08 | 437867.08 | 0 | 330000 | 0 | 297330 | 98224.49 | 39032.49 | 3280.1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 328062.92 | 0
B24623180224 | 361891.4396 | 327041.4396 | 0 | 34850 | 0 | 149359.9996 | 136388.36 | 29148.54 | 12144.54 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93612.9 | 0
B24623170023 | 329999.995 | 329999.995 | 0 | 0 | 0 | 329999.995 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180226 | 131800.001 | 131800.001 | 0 | 0 | 0 | 108900.001 | 22900 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16200 | 12563.59
B24623180230 | 37925.48 | 37925.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28178.08 | 6629.71 | 3117.69 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180231 | 1883656.19 | 1883656.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637735.12 | 245921.07 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 431151.74
B24623180232 | 1297820.42 | 1297820.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264923.64 | 32896.78 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 298932.05
B24623180234 | 251910.22 | 251910.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159444.18 | 79838.86 | 12627.18 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18233.96 | 0
B24623180235 | 404280.33 | 404280.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500.77 | 21779.56 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 91289.11
B24623180236 | 336019.9924 | 301259.9924 | 0 | 34760 | 0 | 301259.9924 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63792.46 | 0
B24623190002 | 53909.9982 | 28259.9982 | 25650 | 0 | 0 | 13859.9982 | 14400 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68624.52 | 0
B24623190005 | 241214.4602 | 205176.4602 | 0 | 36038 | 0 | 172680.0102 | 14113.11 | 14198.66 | 4184.68 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 720.01 | 9555.32
B24623190006 | 254239.993 | 254239.993 | 0 | 0 | 0 | 254239.993 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80500 | 0
B24623190007 | 329897.8012 | 329897.8012 | 0 | 0 | 0 | 145139.9912 | 154575.92 | 0 | 30181.89 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23075.48 | 0
B24623190008 | 260852.834 | 260852.834 | 0 | 0 | 0 | 191949.994 | 46772.87 | 21010.35 | 1119.62 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5742.23 | 0
B24623190009 | 164707.0082 | 164707.0082 | 0 | 0 | 0 | 164707.0082 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1316.03 | 0
B24623190010 | 310775.9908 | 242135.9908 | 0 | 68640 | 0 | 242135.9908 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6600 | 0
B24623170029 | 686575.81 | 686575.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365568.22 | 221310.73 | 99696.86 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623170032 | 639481.211 | 639481.211 | 0 | 0 | 0 | 160310.001 | 237056.47 | 171635.83 | 70478.91 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623170040 | 486720.7546 | 486720.7546 | 0 | 0 | 0 | 226991.4846 | 116014.1 | 102793.08 | 40922.09 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 864 | 0
B24623170041 | 590111.532 | 590111.532 | 0 | 0 | 0 | 138979.992 | 202934.51 | 183540.95 | 64656.08 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6886.8 | 0.02
B24623170052 | 288028.55 | 288028.55 | 0 | 0 | 765 | 0 | 100450.23 | 146378.55 | 40434.77 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623170057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190011 | 643457.7488 | 643457.7488 | 0 | 0 | 0 | 452001.9988 | 111695.04 | 51938.73 | 27821.98 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29522.31 | 0
B24623190012 | 816978.8658 | 816978.8658 | 0 | 0 | 0 | 809999.9858 | 3302.84 | 2661.32 | 1014.72 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45170.19 | 0
B24623190013 | 34685.14 | 34685.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21090.39 | 9459.99 | 4134.76 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57814.86 | 0
B24623190014 | 277692.396 | 277692.396 | 0 | 0 | 0 | 99550.006 | 108671.3 | 58590.2 | 10880.89 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17794.7 | 0
B24623190016 | 341474.1208 | 341474.1208 | 0 | 0 | 0 | 311628.0008 | 15827.5 | 13295.73 | 722.89 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23365.2 | 0
B24623190017 | 251038.2766 | 220488.2766 | 0 | 30550 | 0 | 151931.5066 | 38357.03 | 20930.75 | 9268.99 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66711.62 | 0
B24623190021 | 3365473.7452 | 3361941.7452 | 0 | 3532 | 0 | 3172104.5052 | 143011.85 | 0 | 46825.39 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190026 | 1556999.9978 | 1401299.9978 | 0 | 155700 | 0 | 1401299.9978 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 174618.87 | 0
B24623190027 | 403150.0014 | 330540.0014 | 15120 | 57490 | 0 | 330540.0014 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9169.81 | 0
B24623190028 | 1367999.9918 | 1367999.9918 | 0 | 0 | 0 | 1367999.9918 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 227833.97 | 0
B24623190029 | 835502.0836 | 754132.0836 | 31540 | 49830 | 0 | 500433.4836 | 165839.77 | 66596.63 | 21262.2 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 417143.16 | 73635.11
B24623190030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190031 | 657287.53 | 657287.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405401.37 | 179883.56 | 72002.6 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57715.06 | 0
B24623190032 | 752397.1876 | 606023.1876 | 79797 | 66577 | 0 | 497662.0076 | 61358.44 | 6205.95 | 40796.79 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49019.05 | 32522.69
B24623170064 | 677025.64 | 677025.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344354.68 | 214700.22 | 117970.74 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5130 | 67432.77
B24623170074 | 999999.9748 | 899999.9748 | 0 | 100000 | 0 | 899999.9748 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190039 | 298226.7524 | 298226.7524 | 0 | 0 | 0 | 251174.9924 | 37103.64 | 9866.12 | 82 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190040 | 186931.3858 | 79056.3858 | 18750 | 89125 | 0 | 50359.9958 | 18376.65 | 5599.08 | 4720.66 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 114214.84 | 0
B24623190043 | 41093.88 | 41093.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31018.9 | 0 | 10074.98 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65581.1 | 0
B24623190048 | 715260.83 | 715260.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663258.9 | 0 | 52001.93 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190049 | 734624.8972 | 555224.8972 | 70200 | 109200 | 0 | 302777.9972 | 145512.43 | 77139.37 | 29795.1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 797808.59 | 0
B24623190050 | 836290.0986 | 718540.0986 | 0 | 117750 | 0 | 671646.0086 | 38127.38 | 264 | 8502.71 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112022.62 | 117558.33
B24623190051 | 123750.0074 | 123750.0074 | 0 | 0 | 0 | 123750.0074 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24750 | 57745.29
B24623190052 | 2129999.9976 | 2129999.9976 | 0 | 0 | 0 | 2129999.9976 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 104566.04 | 0
B24623190053 | 340000.0032 | 340000.0032 | 0 | 0 | 0 | 340000.0032 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18245.28 | 0
B24623190056 | 651158.34 | 651158.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521171.7 | 57252.54 | 72734.1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190057 | 141666.53 | 141666.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115427 | 3779.6 | 22459.93 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 178533.47 | 0
B24623190059 | 73122.53 | 73122.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54132.22 | 18176.99 | 813.32 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14823.01 | 0
B24623170083 | 40712.21 | 40712.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.24 | 7840.84 | 3547.13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0.01
B24623170093 | 535274.732 | 535274.732 | 0 | 0 | 0 | 106500.002 | 221163.77 | 167621.66 | 39989.3 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59605.96 | 0
B24623170094 | 305475.47 | 305475.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153262.23 | 116135.84 | 36077.4 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623170097 | 462194.57 | 462194.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244732.2 | 182196 | 35266.37 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30005.42 | 0
B24623190060 | 433068.489 | 336798.489 | 43528 | 52742 | 0 | 110387.499 | 149450.73 | 70856.13 | 6104.13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86360.84 | 110757.55
B24623190062 | 207674.8768 | 119229.8768 | 30863 | 57582 | 0 | 112089.9968 | 7139.88 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53029.72 | 1784.97
B24623190065 | 301788.7482 | 202848.7482 | 31520 | 67420 | 0 | 112290.0082 | 77585.89 | 0 | 12972.85 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 91166.03 | 42072.32
B24623190066 | 111708.4202 | 80688.4202 | 0 | 31020 | 0 | 60258.0002 | 16777.42 | 0 | 3653 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43322.41 | 0
B24623190068 | 153974.11 | 9474.11 | 0 | 144500 | 0 | 0 | 6971.94 | 0 | 2502.17 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 136320.75 | 0
B24623190069 | 9987.45 | 9987.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.21 | 2419.98 | 2424.26 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28674.81 | 0
B24623190070 | 3832298.679 | 2812529.179 | 325350 | 694419.5 | 0 | 1281537.509 | 1144011.03 | 300328.48 | 86652.16 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3834421.71 | 228802.21
B24623190076 | 143450.9982 | 94154.9982 | 15168 | 34128 | 0 | 94154.9982 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55984.53 | 0
B24623190077 | 125769.9908 | 83559.9908 | 14070 | 28140 | 0 | 83559.9908 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 113049.81 | 0
B24623190079 | 723157.4904 | 518357.4904 | 44800 | 160000 | 0 | 463999.9904 | 50898.56 | 0 | 3458.94 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 280264.16 | 0
B24623190080 | 963033.61 | 963033.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959427.61 | 3606 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 370473.93 | 72802.33
B24623190083 | 343578.13 | 133578.13 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 105473.04 | 26960.4 | 1144.69 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 133578.13
B24623190084 | 143675.7438 | 143675.7438 | 0 | 0 | 0 | 51449.9938 | 56606.66 | 26034.68 | 9584.41 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65312.27 | 37582.66
B24623190085 | 83096.87 | 83096.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71477.11 | 0 | 11619.76 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 74303.13 | 0
B24623190086 | 2773265.1148 | 267475.1148 | 64190 | 2441600 | 0 | 158759.9948 | 101797.12 | 0 | 6918 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 916106.42 | 65229.07
B24623150016 | 4884094.502 | 4884094.502 | 0 | 0 | 0 | 3928642.702 | 613043.26 | 176682.2 | 165726.34 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623150018 | 5028425.049 | 5028425.049 | 0 | 0 | 0 | 2160233.519 | 1156210.45 | 1442825.82 | 269155.26 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623150020 | 2954850.2444 | 2901426.8444 | 0 | 53423.4 | 0 | 2842058.4744 | 48174.11 | 3618.05 | 7576.21 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0
B24623170107 | 26040.0042 | 26040.0042 | 0 | 0 | 0 | 23575.0042 | 2100 | 365 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2044.43 | 0
B24623170114 | 12630576.1128 | 12630576.1128 | 0 | 0 | 515172.42 | 3960062.8828 | 4810294.59 | 2684635.17 | 660411.05 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 498272.97 | 0
B24623170115 | 1709727.5596 | 1709727.5596 | 0 | 0 | 0 | 42299.9996 | 902804.51 | 603936.21 | 160686.84 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1195133.25
B24623170118 | 797459.2344 | 797459.2344 | 0 | 0 | 0 | 26010.0044 | 381615.65 | 389833.58 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21600 | 5843.02
B24623190087 | 20624.3 | 20624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992.81 | 0 | 2631.49 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 104575.7 | 0
B24623190089 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10678.96 | 1350.01
B24623190090 | 293600 | 0 | 0 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190091 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46248.49 | 337.5
B24623190093 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61248.49 | 337.5
B24623190095 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58431.98 | 675
B24623190096 | 38659.16 | 38659.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36923.44 | 0 | 1735.72 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42405.56 | 1215
B24623190097 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41928.49 | 337.5
B24623190098 | 6186441.5 | 6186441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6161629.97 | 24811.53 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2270688.48 | 3080814.97
B24623190099 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45802.43 | 1292.33
B24623190100 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24430.97 | 1350.01
B24623190101 | 28887.91 | 28887.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18242.17 | 7652.54 | 2993.2 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40483.29 | 2095.24
B24623190102 | 293600 | 0 | 0 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190103 | 54357.57 | 54357.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50898.56 | 0 | 3459.01 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10220.07
B24623190104 | 54357.57 | 54357.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50898.56 | 0 | 3459.01 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10219.77
B24623190105 | 54357.57 | 54357.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50898.56 | 0 | 3459.01 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10219.77
B24623190106 | 608000 | 0 | 0 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190107 | 293600 | 0 | 0 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623150025 | 938755.879 | 938755.879 | 0 | 0 | 0 | 259917.989 | 444789.57 | 0 | 234048.32 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623150037 | 26341819.5204 | 26341819.5204 | 0 | 0 | 0 | 22739021.2504 | 2761516.67 | 224594.9 | 616686.7 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180014 | 290984.0012 | 290984.0012 | 0 | 0 | 0 | 290024.5012 | 0 | 959.5 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180015 | 145330.9868 | 126190.9868 | 0 | 19140 | 0 | 126125.9868 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11948.22 | 0
B24623180017 | 190690.7072 | 137636.7072 | 0 | 53054 | 0 | 121199.9972 | 12627.52 | 65 | 3744.19 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16057.48 | 0
B24623180018 | 3832399.788 | 3677599.788 | 0 | 154800 | 0 | 2747601.938 | 649922.33 | 206190.1 | 73885.42 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180021 | 166734.4314 | 128934.4314 | 0 | 37800 | 0 | 119980.0114 | 8498.45 | 65 | 390.97 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47206.89 | 0
B24623180022 | 137713.6138 | 137713.6138 | 0 | 0 | 0 | 50107.5038 | 46357.82 | 38004.31 | 3243.98 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2609.18 | 0
B24623180024 | 142273.918 | 142273.918 | 0 | 0 | 0 | 123900.008 | 15737.63 | 65 | 2571.28 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18108.2 | 0
B24623180025 | 152656.6216 | 140306.6216 | 0 | 12350 | 0 | 127219.9916 | 3360.59 | 9344.53 | 381.51 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24664.52 | 0
B24623180026 | 123325.0012 | 123325.0012 | 0 | 0 | 0 | 123260.0012 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13351.98 | 0
B24623180027 | 170345.0092 | 112265.0092 | 17160 | 40920 | 0 | 92400.0092 | 19800 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31295.19 | 1980
B24623190108 | 913947.4884 | 861087.4884 | 18060 | 34800 | 0 | 64259.9984 | 787300.44 | 6152.09 | 3374.96 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 311425.28 | 254285.42
B24623190109 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10738.65
B24623190110 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57132.49 | 337.5
B24623190111 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10738.65
B24623190112 | 91254.6188 | 55374.6188 | 15180 | 20700 | 0 | 12419.9988 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40783.03 | 30068.24
B24623190113 | 10738.65 | 10738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.51 | 0 | 482.14 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61248.5 | 337.5
B24623190114 | 16107.98 | 16107.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15384.77 | 0 | 723.21 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49460.24 | 506.25
B24623190115 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30471.98 | 675
B24623190116 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9958.97 | 1350.01
B24623190117 | 106500.0526 | 106500.0526 | 0 | 0 | 0 | 35100.0026 | 53886.45 | 12119.99 | 5393.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5286.79 | 48231.03
B24623190118 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29998.96 | 1350.01
B24623190119 | 42954.62 | 42954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026.04 | 0 | 1928.58 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30478.96 | 1350.01
B24623190120 | 36599.998 | 36599.998 | 0 | 0 | 0 | 36599.998 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190121 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 21477.31
B24623190122 | 89985.59 | 89985.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65882.48 | 14567.16 | 9535.95 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 23014.81
B24623190123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190124 | 309700 | 0 | 0 | 309700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190125 | 309000 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190127 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 21477.31
B24623150061 | 1304305.7772 | 1165705.7772 | 0 | 138600 | 0 | 399290.9972 | 385206.89 | 263823.73 | 117384.16 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623150062 | 916862.0618 | 916862.0618 | 0 | 0 | 0 | 649999.9818 | 187686.16 | 36797.58 | 42378.34 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180028 | 141470.358 | 141470.358 | 0 | 0 | 0 | 133175.008 | 8034.87 | 65 | 195.48 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2365 | 9397.15
B24623180029 | 158635.8282 | 117675.8282 | 0 | 40960 | 0 | 89023.0082 | 20088.89 | 7402.96 | 1160.97 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35766.18 | 0
B24623180030 | 98768.9988 | 98768.9988 | 0 | 0 | 0 | 98703.9988 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51838 | 8516.98
B24623180032 | 127836.0112 | 127836.0112 | 0 | 0 | 0 | 122200.0012 | 4896.63 | 65 | 674.38 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30950.97 | 0
B24623180033 | 111865.002 | 111865.002 | 0 | 0 | 0 | 111800.002 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33813.3 | 0
B24623180035 | 198441.8538 | 198441.8538 | 0 | 0 | 0 | 174790.0038 | 13838.71 | 8573.98 | 1239.16 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2637.32 | 0
B24623180036 | 221335.3894 | 221335.3894 | 0 | 0 | 0 | 112359.9894 | 79611.42 | 26472.13 | 2891.85 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180037 | 130999.41 | 130999.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67512.41 | 47239.14 | 16247.86 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2635.01 | 0
B24623180038 | 171138.4296 | 171138.4296 | 0 | 0 | 0 | 108549.9996 | 47045.77 | 14995.63 | 547.03 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8098.72 | 0
B24623180040 | 102606.6182 | 102606.6182 | 0 | 0 | 0 | 97599.9982 | 0 | 5006.62 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57867.92 | 0
B24623180041 | 151775.4954 | 85225.4954 | 12650 | 53900 | 0 | 85160.4954 | 0 | 65 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59544.91 | 0
B24623180042 | 161500.3868 | 122020.3868 | 9450 | 30030 | 0 | 99899.9968 | 10340.75 | 8680.26 | 3099.38 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26683.72 | 0
B24623180043 | 106034.7386 | 106034.7386 | 0 | 0 | 0 | 88159.9986 | 12860.41 | 1549.29 | 3465.04 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42965.3 | 6116.31
B24623180044 | 87343.29 | 87343.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43041.16 | 30276.33 | 14025.8 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63942.51 | 0
B24623180045 | 141714.3468 | 141714.3468 | 0 | 0 | 0 | 106789.9968 | 16388.24 | 17179.66 | 1356.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9933.27 | 0
B24623190128 | 244000.0008 | 244000.0008 | 0 | 0 | 0 | 244000.0008 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 230188.68
B24623190129 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 21477.31
B24623190130 | 21477.31 | 21477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20513.02 | 0 | 964.29 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30231.97 | 675
B24623190133 | 309700 | 0 | 0 | 309700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190141 | 191658.33 | 191658.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161633.81 | 0 | 30024.52 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 124206.19 | 17664.52
B24623190156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 74730 | 0
B24623190162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190187 | 32728.12 | 32728.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28752.23 | 0 | 3975.89 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18377.77 | 2256.89
B24623190188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190195 | 293600 | 0 | 0 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190197 | 1299500 | 0 | 0 | 1299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190198 | 61263.53 | 61263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56763.67 | 0 | 4499.86 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80236.33 | 0
B24623190199 | 160329.2514 | 95949.2514 | 21090 | 43290 | 0 | 48951.0014 | 42524.86 | 2299.93 | 2173.46 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57419.87 | 30440.86
B24623190202 | 127904.8976 | 46726.8976 | 0 | 81178 | 0 | 23249.9976 | 15384.77 | 7368.92 | 723.21 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 81739.14 | 0
B24623190204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190205 | 472417.07 | 196417.07 | 90000 | 186000 | 0 | 0 | 107405.15 | 76220.91 | 12791.01 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 196417.07
B34623160001 | 121920.54 | 121920.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.46 | 118456.47 | 370.61 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160002 | 116403.2 | 116403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116403.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160003 | 540236.45 | 540236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.22 | 535035.28 | 878.95 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160004 | 690593.27 | 690593.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14197.62 | 673683.28 | 2712.37 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160005 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160006 | 116403.2 | 116403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116403.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160007 | 155442.4 | 155442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155442.4 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160008 | 101313.62 | 101313.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771.89 | 89643.17 | 1898.56 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160009 | 121837.3 | 121837.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.18 | 118554.69 | 704.43 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160010 | 116403.2 | 116403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116403.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160011 | 250012.33 | 250012.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038.47 | 240625.83 | 1348.03 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160012 | 201199.61 | 201199.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201199.61 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160013 | 184543.2 | 184543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184543.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160014 | 116403.2 | 116403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116403.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160015 | 119654.81 | 119654.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119654.81 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160016 | 86204.59 | 86204.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.04 | 83957.4 | 266.15 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160017 | 121730.01 | 121730.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.96 | 119756.6 | 164.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160018 | 116403.2 | 116403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116403.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160019 | 619445.36 | 619445.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16439.81 | 600723.73 | 2281.82 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160020 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160021 | 126341.6 | 126341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126341.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160022 | 68256.96 | 68256.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68256.96 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160023 | 68256.96 | 68256.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68256.96 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160024 | 55971.64 | 55971.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55971.64 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160025 | 10678.98 | 10678.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.98 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160026 | 48378.14 | 48378.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48378.14 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160027 | 338296.8 | 338296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338296.8 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160028 | 232806.4 | 232806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232806.4 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160029 | 77725.92 | 77725.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.75 | 75907.89 | 165.28 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160030 | 65994.49 | 65994.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.59 | 65164.17 | 269.73 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160031 | 81171.17 | 81171.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.04 | 78923.98 | 266.15 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160032 | 294938.68 | 294938.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.49 | 292354.31 | 258.88 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160033 | 58201.6 | 58201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58201.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160034 | 55971.6 | 55971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55971.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160035 | 59225.09 | 59225.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59225.09 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160036 | 366268.9 | 366268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571.06 | 358836.48 | 861.36 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160037 | 375277.51 | 375277.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13309.61 | 359043.47 | 2924.43 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160038 | 261907.2 | 261907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261907.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160039 | 221166.08 | 221166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221166.08 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160040 | 232806.4 | 232806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232806.4 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160041 | 201583.9 | 201583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201583.9 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160042 | 397368.38 | 397368.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21196.01 | 368864.92 | 7307.45 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160043 | 58201.6 | 58201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58201.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160044 | 72752 | 72752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72752 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160045 | 58201.6 | 58201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58201.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160046 | 287976.99 | 287976.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287976.99 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160047 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160048 | 107237.18 | 107237.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.59 | 105059.78 | 624.81 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160049 | 200706.63 | 200706.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8951.39 | 190327.97 | 1427.27 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160050 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160051 | 134168.22 | 134168.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.59 | 131990.82 | 624.81 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160052 | 756872.06 | 756872.06 | 0 | 0 | 70796.46 | 0 | 11211.84 | 669469.48 | 5394.28 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160053 | 176186.38 | 176186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176186.38 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160054 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160055 | 145504 | 145504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145504 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160056 | 86475.82 | 86475.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86475.82 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160057 | 499213.29 | 499213.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17246.31 | 475617.85 | 6349.13 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160058 | 83957.4 | 83957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83957.4 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160059 | 257393.28 | 257393.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257393.28 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160060 | 102655.32 | 102655.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.96 | 100681.91 | 164.45 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160061 | 173162.53 | 173162.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173162.53 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160062 | 314316.41 | 314316.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14939.72 | 293659.67 | 5717.02 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160063 | 131334.81 | 131334.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.59 | 129157.41 | 624.81 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160064 | 83957.4 | 83957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83957.4 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160065 | 639490.03 | 639490.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011.83 | 632352.72 | 1125.48 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160066 | 1691493.37 | 881236.39 | 0 | 810256.98 | 0 | 0 | 30396.14 | 838290.56 | 12549.69 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160067 | 121340.2 | 121340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121340.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160068 | 121340.2 | 121340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121340.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160069 | 178502.6 | 178502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178502.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160070 | 1099823.59 | 1099823.59 | 0 | 0 | 175799.11 | 0 | 9184.64 | 913709.82 | 1130.02 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160071 | 114324.8 | 114324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114324.8 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160072 | 652218.98 | 652218.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.79 | 634734.39 | 2506.8 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160073 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160074 | 121340.2 | 121340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121340.2 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160075 | 85743.6 | 85743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85743.6 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160076 | 234669.41 | 234669.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.74 | 233377.23 | 129.44 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160077 | 291008 | 291008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291008 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160078 | 870427.95 | 870427.95 | 0 | 0 | 190309.74 | 0 | 11465.35 | 666852.45 | 1800.41 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160079 | 130347.5 | 130347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130347.5 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623160082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623170002 | 139077.46 | 139077.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139077.46 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623170004 | 51839.9996 | 51839.9996 | 0 | 0 | 0 | 51839.9996 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 30549.34 | 0
B34623170005 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623170008 | 34357.09 | 34357.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30243.71 | 3761.72 | 351.66 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 70625.29 | 0
B34623170024 | 316771.9932 | 232771.9932 | 0 | 84000 | 0 | 232771.9932 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 65403.78 | 0
B34623170036 | 393883.894 | 267883.894 | 0 | 126000 | 0 | 54000.004 | 134438.02 | 58205.23 | 21240.64 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 66429.96 | 0
B34623170049 | 70400.006 | 70400.006 | 0 | 0 | 0 | 70400.006 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 20114.9 | 0
B34623170057 | 340401.0428 | 214401.0428 | 0 | 126000 | 0 | 53999.9828 | 75131.08 | 71540.49 | 13729.49 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 73539.68 | 0
B34623170058 | 124275.89 | 124275.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85834.12 | 30604.96 | 7836.81 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 45195.04 | 0
B34623170060 | 14858525.5096 | 14657525.5096 | 0 | 201000 | 0 | 10996916.1096 | 1634188.55 | 1534074.08 | 492346.77 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B34623170068 | 432633.5 | 432633.5 | 0 | 0 | 25641.01 | 0 | 199165.21 | 129570.96 | 78256.32 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 60000 | 0
B34623180001 | 22618589.5 | 22287089.5 | 0 | 331500 | 21761342 | 0 | 344044.89 | 127273.96 | 54428.65 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190041 | 17474.08 | 17474.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13148.58 | 0 | 4325.5 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17474.08
B24623190159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190149 | 7846.68 | 7846.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6744.7 | 0 | 1101.98 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 7846.68
B24623190147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190075 | 2478 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180108 | 19665.43 | 19665.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374.57 | 2677.4 | 4613.46 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 19665.43
B24623200048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190142 | 31697.69 | 31697.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27499.91 | 0 | 4197.78 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 31697.69
B24623190164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B14623200003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190126 | 309000 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623170055 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0 | 6.8212e-13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190063 | 7834736.6474 | 7619367.6474 | 72958 | 142411 | 0 | 2841643.0074 | 3024424.78 | 1425967.03 | 327332.83 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 7458519.93
B24623190175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200016 | 75115.929 | 50815.929 | 24300 | 0 | 0 | 43739.999 | 0 | 7075.93 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 48340.08
B14623190007 | 47175646 | 1978 | 0 | 47173668 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1978
B24623190154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200038 | 300545 | 0 | 100114 | 200431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190139 | 68801.74 | 68801.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57585.18 | 0 | 11216.56 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 68801.74
B24623190046 | 257479.8776 | 257479.8776 | 0 | 0 | 0 | 133304.4976 | 48271.3 | 62509.72 | 13394.36 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 249934.34
B24623190189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190196 | 293600 | 0 | 0 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190022 | 314542.18 | 277692.18 | 36850 | 0 | 0 | 0 | 149276.87 | 97995.02 | 30420.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 277692.18
B24623190034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190166 | 19052.73 | 19052.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16391.09 | 0 | 2661.64 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 19052.73
B24623190183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190138 | 699341.9972 | 256349.9972 | 146640 | 296352 | 0 | 256349.9972 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 241839.62
B24623190193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200081 | 21925.54 | 9325.54 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 7653.39 | 0 | 1672.15 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 9325.54
B14623200005 | 9330.16 | 9330.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8537.46 | 0 | 792.7 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 9330.16
B14623200004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180213 | 82240.0046 | 82240.0046 | 0 | 0 | 0 | 82240.0046 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 77584.91
B24623190054 | 412513.434 | 412513.434 | 0 | 0 | 0 | 350525.994 | 10425.46 | 48338.02 | 3223.96 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 392672.34
B24623200058 | 73830 | 0 | 16250 | 57580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200076 | 88320 | 0 | 33040 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190061 | 3050491.6266 | 1503828.6266 | 577596 | 969067 | 0 | 1048567.4866 | 257131.46 | 178453.14 | 19676.54 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 1444475.75
B24623190033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200073 | 52710 | 0 | 14210 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200059 | 103077.77 | 8477.77 | 34540 | 60060 | 0 | 0 | 6957.63 | 0 | 1520.14 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 8477.77
B24623200045 | 295492.93 | 38106.93 | 138635 | 118751 | 0 | 25837.5 | 10981.96 | 0 | 1287.47 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 36644.43
B24623200024 | 99359.995 | 18359.995 | 24840 | 56160 | 0 | 18359.995 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17320.75
B24623200052 | 472203.4634 | 107693.3134 | 85512 | 278998.15 | 0 | 89890.0034 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 102605.2
B24623200064 | 61803.31 | 17803.31 | 15400 | 28600 | 0 | 0 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17803.31
B24623190071 | 136796.37 | 136796.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48211.59 | 82833.02 | 5751.76 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 136796.37
B24623200066 | 109336.235 | 17803.31 | 18192 | 73340.925 | 0 | 0 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17803.31
B24623190206 | 221440.993 | 185074.993 | 16170 | 20196 | 0 | 185074.993 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 174599.05
B24623200041 | 1728714.2706 | 657303.5206 | 389034 | 682376.75 | 0 | 560893.7106 | 85335.73 | 0 | 11074.08 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 625554.82
B24623190200 | 1103831.3554 | 771359.3554 | 122172 | 210300 | 0 | 557532.0054 | 190833.65 | 0 | 22993.7 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 739800.94
B24623190203 | 424405.116 | 221045.116 | 31360 | 172000 | 0 | 198005.986 | 20600.61 | 0 | 2438.52 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 209837.23
B24623200075 | 66368 | 0 | 29683 | 36685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190064 | 816509.0076 | 794144.0076 | 22365 | 0 | 0 | 794144.0076 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 749192.46
B24623200063 | 122493.31 | 17803.31 | 44350 | 60340 | 0 | 0 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17803.31
B24623200005 | 148935.4198 | 96263.4198 | 18106 | 34566 | 0 | 45264.9998 | 42974.16 | 0 | 8024.26 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 93701.25
B24623190067 | 297746.2102 | 259346.2102 | 13800 | 24600 | 0 | 50400.0002 | 153328.93 | 43456.34 | 12160.94 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 256493.38
B24623180096 | 47119.9998 | 47119.9998 | 0 | 0 | 0 | 47119.9998 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 44452.83
B24623190088 | 508413.4854 | 508413.4854 | 0 | 0 | 0 | 425393.9954 | 41190.34 | 36733.22 | 5095.93 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 484334.58
B24623180229 | 397230.59 | 397230.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235861.46 | 107981.2 | 53387.93 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 397230.59
B24623180233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190201 | 397780.9984 | 207306.9984 | 65406 | 125068 | 0 | 207306.9984 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 195572.64
B24623200054 | 28579.5 | 0 | 11497.5 | 17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200060 | 130053.31 | 17803.31 | 43410 | 68840 | 0 | 0 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17803.31
B24623200061 | 47079.42 | 17379.42 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 14263.14 | 0 | 3116.28 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17379.42
B24623200044 | 185166 | 0 | 117013 | 68153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200056 | 35595 | 0 | 13230 | 22365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200071 | 44730.8 | 0 | 0 | 44730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B14623190010 | 4893.18 | 4893.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.18 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 4893.18
B24623200057 | 104784.9924 | 61434.9924 | 13650 | 29700 | 0 | 61434.9924 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 57957.54
B24623190025 | 268207.13 | 268207.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160191.49 | 76459.03 | 31556.61 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 268207.13
B24623180107 | 1776656.0962 | 1776656.0962 | 0 | 0 | 0 | 869955.0062 | 486179.6 | 370553.58 | 49967.91 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 1727413.36
B24623200046 | 44585.0018 | 3100.0018 | 27570 | 13915 | 0 | 3100.0018 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 2924.53
B24623190094 | 1067479.393 | 1067479.393 | 0 | 0 | 0 | 375874.993 | 474546.43 | 191151.76 | 25906.21 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 1046203.45
B24623200023 | 84238.88 | 4238.88 | 29000 | 51000 | 0 | 0 | 3478.81 | 0 | 760.07 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 4238.88
B24623190018 | 194141.86 | 194141.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146976.52 | 11484.16 | 35681.18 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 194141.86
B24623180120 | 186327.5312 | 186327.5312 | 0 | 0 | 0 | 80400.4912 | 63370.2 | 25294.97 | 17261.87 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 181776.56
B24623190092 | 298034.096 | 193034.096 | 0 | 105000 | 0 | 83067.006 | 48211.59 | 56003.75 | 5751.75 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 188332.19
B24623180218 | 95370.002 | 95370.002 | 0 | 0 | 0 | 95370.002 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 89971.7
B24623170088 | 442241.9992 | 442241.9992 | 0 | 0 | 0 | 83539.9992 | 197902.62 | 105938.03 | 54861.35 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 437513.32
B24623190047 | 9483.37 | 9483.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.36 | 3497.95 | 1145.06 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 9483.37
B24623200067 | 156789.996 | 72139.996 | 18000 | 66650 | 0 | 72139.996 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 68056.6
B24623170045 | -1.819e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623190082 | 350968.37 | 350968.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266331.41 | 61729.34 | 22907.62 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 350968.37
B24623200040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200055 | 28950 | 0 | 28950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200062 | 62243.31 | 17803.31 | 15840 | 28600 | 0 | 0 | 14611.02 | 0 | 3192.29 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 17803.31
B24623190081 | 570000 | 477000 | 0 | 93000 | 0 | 477000 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 450000
B24623180005 | 2475.21 | 2475.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.8 | 0 | 963.41 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 2475.21
B24623200042 | 1007202.562 | 174947.062 | 280495.5 | 551760 | 0 | 4104.002 | 132407.82 | 22607.34 | 15827.9 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 174714.76
B24623180051 | 105909.9954 | 105909.9954 | 0 | 0 | 0 | 105909.9954 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 99915.09
B24623190024 | 458635.57 | 458635.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279264.35 | 140994.09 | 38377.13 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 458635.57
B24623200068 | 93465 | 0 | 18630 | 74835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200047 | 30070.02 | 30070.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27448.34 | 0 | 2621.68 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 30070.02
B24623200069 | 75400 | 0 | 23790 | 51610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623180216 | 128687.3748 | 128687.3748 | 0 | 0 | 0 | 89153.5048 | 0 | 39533.87 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 123640.95
B24623190045 | 47183.07 | 47183.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22584.91 | 18599.01 | 5999.15 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 47183.07
B24623190131 | 110999.9988 | 110999.9988 | 0 | 0 | 0 | 110999.9988 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 104716.98
B24623180193 | 277097.2016 | 277097.2016 | 0 | 0 | 0 | 112760.0016 | 90180.44 | 56851.68 | 17305.08 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 270714.56
B24623200074 | 66960 | 0 | 12720 | 54240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200072 | 136530.0088 | 69510.0088 | 15120 | 51900 | 0 | 69510.0088 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 65575.48
B24623200065 | 81049.8 | 0 | 34025 | 47024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200050 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200070 | 87430 | 0 | 15435 | 71995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
B24623200079 | 19593.34 | 19593.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17928.67 | 0 | 1664.67 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 19593.34
B24623200080 | 31008.26 | 14928.26 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 13659.94 | 0 | 1268.32 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 14928.26
B24623200083 | 83823.79 | 18654.79 | 65169 | 0 | 0 | 0 | 16629.02 | 0 | 2025.77 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 18654.79